## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 税源建设应用平台建设项目-2024一般债
主管预算部门 |  | 天津市财政局 |  | 项目实施单位 | 天津市财政局后勤财务处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成税源建设应用平台搭建，推动平台在市、区、街镇三级进行部署应用，助力相关部门开展税源建设工作，为我市构建横向协同、纵向贯通的税源管理体系提供支撑。 |  |  | 已完成税源建设应用平台搭建，并在市、区、街镇三级进行部署应用，为相关部门、相关区开展税源建设提供信息支持，形成了横向协同、纵向贯通的税源管理体系，推进全市财源建设工作提质增效。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 77 | 57.644 | 10 | 7.5 | 74.86 | 因首笔资金拨付时间较晚未满足支出条件，结转至2025年继续使用
|  | 其中：中央补助 | 0 |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 77 | 57.644 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 平台建设覆盖区数量 | ＝16个 | 16个 | 8 | 8
|  |  | 平台建设覆盖市级部门数量 | ≥13个 | 13个 | 8 | 8
|  |  | 平台开设账号数量 | ≥850个 | 894个 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 系统数据准确率 | ＝100% | 100% | 8 | 8
|  |  | 系统网络安全等级保护(第三级)测评得分 | ≥85分 | 85.24分 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 查询响应时间 | ≤5秒 | 5秒 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 本期建设成本 | ≤77万元 | 57.644万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快税源培育，促进开源增收 | 直观展示我市税源概况、重点产业等情况，为相关部门开展税源建设分析提供支持。向各区下发企业名单，指导各区及时开展走访服务，进一步优化营商环境。 | 能够直观展示我市税源概况、重点企业、园区等产业载体、重点项目、重点产业等情况，为相关部门开展税源建设分析提供信息支持。向各区下发重点企业走访名单，指导各区及时开展对企服务，助力企业健康发展。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用单位满意程度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.5