## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市人大常委会电子阅文系统建设项目-2024一般债
主管预算部门 |  | 天津市人民代表大会常务委员会办公厅 |  | 项目实施单位 | 天津市人民代表大会常务委员会办公厅
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:建立电子阅文为核心内容，包括文件的存储、分发、阅读等各环节完整的会议文件管理机制，同时以电子阅文为主干扩展并增强常委会会议、分组会议和主任会议的相关会议功能。 |  |  | 该项目经市委网信办审批立项，2023年完成招标工作签定合同，合同金额共计80.17万元，2024年项目通过终验,按合同约定支付了中期款42万元。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 42 | 42 | 10 | 10 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 42 | 42 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置成品软件数量 | ≤3套 | 3套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 软件开发验收合格率 | ＝100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 支付项目资金时间 | 2024年10月前 | 2024-12-01 | 10 | 8 | 偏差原因：市财政局统一下达一般债资金时间晚于计划时间。 改进措施：加强与财政部门联系，提高工作计划的预见性，及时支付项目资金。
|  | 成本指标 | 项目建设成本 | ≤42万元 | 42万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障常委会会议，主任会议等重要会议正常召开 | 保障 | 为市十八届人大常委会会议、主任会议开展会议无纸化办公，保障了会议正常召开。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关工作人员满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98