## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 信息化运维经费
主管预算部门 |  | 天津市人民代表大会常务委员会办公厅 |  | 项目实施单位 | 天津市人民代表大会常务委员会办公厅
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:租赁联通宽带网络，开展信息化系统运维，购买专业技术人员驻场服务，保障机关办公上网需求及信息化系统正常运转。 |  |  | 2024年,市人大常委会机关办公网络稳定，天津市预算联网监督系统等各信息系统正常运转，天津人大门户网站访问点击率稳步上升，常委会等各类会议信息化技术保障服务到位。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 161 | 161 | 160.9986 | 10 | 10 | 100.00 | 偏差原因：落实过紧日子要求，压缩项目成本，尽最大努力节约财政资金。 改进措施：一是进一步提高预算编制精准性。二是严格按照零基预算要求，截止2024年底，交回该项目结余资金。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 161 | 161 | 160.9986 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 驻场工程师人数 | ≤3人 | 3人 | 5 | 5
|  |  | 信息化系统运维个数 | ≥8个 | 8个 | 5 | 5
|  |  | 政务微信使用授权数 | ≤1100人 | 1100人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 信息化系统运维验收合格率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 问题响应及时性 | ≤48小时 | 48小时 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 信息化运维成本 | ≤161万元 | 160.9986万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关网络安全稳定率 | ≥95% | 96% | 15 | 15
|  |  | 保障机关正常运转 | 保障 | 切实保障机关各部门信息系统正常运行。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关工作人员满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100