## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 常委会议事厅坐席和表决系统改造项目
主管预算部门 |  | 天津市人民代表大会常务委员会办公厅 |  | 项目实施单位 | 天津市人民代表大会常务委员会办公厅
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:对常委会议事厅现有坐席和表决器进行改造,经评审，该改造项目预算整体84.0718万元，增加85台表决器，确保市十八届人民代表大会常务委员会会议顺利召开。2024年，按照市财政局核定预算金额和签订合同，完成尾款支付。 |  |  | 天津市人大常委会议事厅坐席改造项目于2023年6月经机关党组会议审议通过后予以实施，项目金额84万元，2023年11月该项目通过终验后，支付合同款70万元。2024年，按照市财政局核定预算金额和签订合同约定，完成14万元尾款支付。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 14 | 14 | 14 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置显示器等硬件数量 | ≥4台 | 4台 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 购置设备验收合格率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 更换设备及时性 | 及时 | 及时更换了电子表决器、话筒等硬件设备。 | 10 | 10
|  |  | 支付项目资金时间 | 2024年8月份前 | 2024-12-01 | 5 | 3 | 偏差原因：按合同约定项目终验满一年支付尾款，因项目终验时间推迟，导致支付时间延后。 改进措施：下一步加强项目建设周期规划，统筹好资金支付时间。
|  | 成本指标 | 改造项目成本 | ≤14万元 | 14万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障常委会会议正常召开 | 保障 | 2024年系统运转正常，保障市十八届人大常委会会议顺利召开8次。 | 15 | 15
|  |  | 坐席和表决器等设备使用年限 | ≤5年 | 5年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关工作人员满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98