## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 审计项目工作经费
主管预算部门 |  | 天津市审计局 |  | 项目实施单位 | 天津市审计局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标:通过履行审计职责，开展各类审计项目，维护财政资金安全，提高财政资金效益，规范财务运行，有效揭示财经领域违法犯罪，推动相关部门和单位规范管理。 |  |  | 2024年共开展审计项目81项，促进增收节支、挽回损失金额313.10亿元，提出审计建议440条，根据审计建议健全规章制度232项，助推我市经济高质量发展，维护经济社会秩序。截至2025年4月底，已完成当年审计项目14项，促进增收节支、挽回损失金额119.94亿元，提出审计建议29条，根据审计建议健全规章制度111项，助推我市经济高质量发展，维护经济社会秩序。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1360 | 1360 | 1281.424331 | 10 | 9.4 | 94.22 | 落实“过紧日子”各项要求，通过实施审计外勤经费控制措施，压缩审计现场时间，降低住宿标准等，节约项目经费。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 1360 | 1360 | 1281.424331 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 审计项目数量 | ≥70项 | 81项 | 10 | 10
|  |  | 提出审计建议数量 | ≥180条 | 440条 | 10 | 9.5 | 本年度审计加大对审计查出问题原因分析深度，压实问题责任，细化审计提出建议。截至2025年4底，已提出审计建议29条。
|  | 质量指标 | 审计程序合规合法性 | 审计程序合规合法 | 严格要求审计通知书送达、审计底稿取证、审计报告征求意见、审计档案归档相关规定程序执行 | 5 | 5
|  |  | 审计计划完成率 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 未按时完成审计项目的数量 | ≤7项 | 0项 | 10 | 10 | 强化审计计划执行，全部完成审计任务。
|  | 成本指标 | 委托第三方审计服务费用 | ≤550万元 | 496.74万元 | 5 | 5
|  |  | 审计外勤经费支出 | ≤810万元 | 784.14万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进增收、挽回损失金额 | ≥5000万元 | 3130961万元 | 5 | 4.5 | 加大对损失风险、资金流失等方面问题的审计力度，同时加强对审计查出问题的整改落实推进力度。截至2025年4月底，促进增收节支、挽回损失金额119.94亿元。
|  | 社会效益指标 | 被审计单位调账处理 | ≥80亿元 | 119.53亿元 | 5 | 4.5 | 加强财务账务处理、账外资产清查力度，对记账错误、账外资产等问题进行账务调整。截至2025年4月底，已调账处理金额50.40亿元。
|  |  | 根据审计建议建立健全规章制度数量 | ≥50项 | 232项 | 10 | 9.5 | 加强对体制机制问题揭示力度，推动健全完善规章制度。截至2025年4月底，根据审计建议健全规章制度111项。
|  | 可持续影响指标 | 移送重大案件线索和事项的数量 | ≥60件 | 100件 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 审计违纪投诉率 | ≤5% | 0.52% | 10 | 10 | 开展审计质量规范提升活动，严格审计执法程序。
总分 | [5 empty] | 100 | 97.4