## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 档案数字化扫描
主管预算部门 |  | 天津市审计局 |  | 项目实施单位 | 天津市审计局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标:通过扫描文书，提高档案信息化率,提高审计干部查阅档案效率。 |  |  | 按计划完成审计、文书等门类档案扫描，数量、质量符合规范要求。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 29.9915 | 10 | 10.0 | 99.97 | 实施招标采购程序，中标价格略低于预算价格。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 30 | 30 | 29.9915 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | ≥40万页 | 73.15万页 | 20 | 18 | 实际采购单价低于预算采购单价，增加了档案扫描数量
|  | 质量指标 | 质量指标 | ≥98% | 98% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 时效指标 | ≥98% | 98% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本指标 | ≤30万元 | 29.99万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | 显著提高 | 档案查阅时效显著提高 | 3000% | 3000%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥80% | 80% | 1000% | 1000%
总分 | [5 empty] | 10000% | 9800%