## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 数字档案室建设
主管预算部门 |  | 天津市统计局 |  | 项目实施单位 | 天津市统计局财务处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:根据市档案局《关于印发<“十四五”时期全市数字档案馆(室)建设行动计划>的通知》(津档组办发〔2022〕3号) 文件要求,建设市级示范数字档案室。数字档案室的建设，有利于提高我局档案工作水平，维护机关档案信息的真实、完整、可用和安全，提升行政效率，更有利于档案信息资源的存储和利用。 |  |  | 数字档案室建设项目如期完成，建设中节约了成本，建设达到了预期效果，大大提高我局档案工作水平，机关档案信息达到真实、完整、可用和安全，提升了行政效率，更有利于档案信息资源的存储和利用。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 106 | 106 | 96.276 | 10 | 9.1 | 90.83 | 通过招标采购节省经费，下一步提高预算编制精准性。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 106 | 106 | 96.276 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 归档文件数量 | ＞50000件 | 32000件 | 10 | 6.4 | 确定年度指标值时，连同室内实物档案计算在内，理解上有偏差。以后提高预算指标编制能力。
|  | 质量指标 | 符合市级示范数字档案室建设标准 | ≥90% | 90% | 11 | 11
|  | 时效指标 | 电子档案室建设工作按计划如期完成率 | ＝100% | 100% | 11 | 11
|  | 成本指标 | 数字档案室建设硬件支出成本 | ≤14万元 | 6.8万元 | 9 | 9 | 通过招标采购节省经费，下一步提高预算编制精准性。
|  |  | 数字档案室建设软件支出成本 | ≤75万元 | 74.99万元 | 9 | 9
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高行政效率，提升我局档案信息化管理水平 | 维护机关档案信息的真实、完整、可用和安全。 | 维护机关档案信息的真实、完整、可用和安全。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 电子档案信息资源的使用者满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.5