## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 统计云工程联网直报天津数据管理节点配套建设-2024一般债
主管预算部门 |  | 天津市统计局 |  | 项目实施单位 | 天津市统计局财务处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:结合天津市统计局现有应用系统及数据现状，以五经普管理及业务应用平台为基础，做好统计云业务上线运行协同，完成承接国家主节点数据回存所需地方平台的建设及对接工作，确保国家统计局《一套表统计调查制度》和《“四下”单位抽样调查统计报表制度》实施，实现数据资源存储、共享、分析和发布，进一步提升统计业务组织水平，推动统计业务标准化和规范化建设，确保各类统计报表的格式、指标、计算方法和报送流程统一规范，提升数据的可比性，一致性和准确性。 |  |  | 经费下达时间是12月20号，财政封账时间为12月23日，无法完成支出，12月26日国库收回指标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 105 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 经费下达时间是12月20号，财政封账时间为12月23日，无法完成支出，12月26日国库收回指标。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 105 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开发统计云工程联网直报天津数据管理节点配套建设软件数量 | ＝1套 | 0套 | 8 | 0 | 经费下达时间是12月20号，财政封账时间为12月23日，无法完成支出，12月26日国库收回指标。
|  |  | 开展系统等保测评、密码测评、监理三项服务次数 | ＝1次 | 0次 | 8 | 0 | 经费下达时间是12月20号，财政封账时间为12月23日，无法完成支出，12月26日国库收回指标。
|  | 质量指标 | 统计云工程联网直报天津数据管理节点配套建设项目系统内部各项功能建设质量状况 | 通过软件测评 | 未执行 | 8 | 0 | 经费下达时间是12月20号，财政封账时间为12月23日，无法完成支出，12月26日国库收回指标。
|  | 时效指标 | 系统开发完成时间 | 2024年12月 | 未开发 | 8 | 0 | 经费下达时间是12月20号，财政封账时间为12月23日，无法完成支出，12月26日国库收回指标。
|  | 成本指标 | 开展系统等保测评、密码测评、监开展系统等保测评、密码测评、监理三项服务费用理三项服务费用 | ≤5万元 | 0万元 | 8 | 0 | 经费下达时间是12月20号，财政封账时间为12月23日，无法完成支出，12月26日国库收回指标。
|  |  | 应用软件开发费 | ≤100万元 | 0万元 | 10 | 0 | 经费下达时间是12月20号，财政封账时间为12月23日，无法完成支出，12月26日国库收回指标。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升政务系统使用效益 | 完成承接国家主节点数据回存所需地方平台的建设及对接工作，提升数据的可比性，一致性和准确性 | 未完成 | 30 | 0 | 经费下达时间是12月20号，财政封账时间为12月23日，无法完成支出，12月26日国库收回指标。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 统计系统软件使用用户满意度 | ≥95% | 0% | 10 | 0 | 经费下达时间是12月20号，财政封账时间为12月23日，无法完成支出，12月26日国库收回指标。
总分 | [5 empty] | 100 | 0