## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 基本单位信息管理
主管预算部门 |  | 天津市统计局 |  | 项目实施单位 | 天津市统计局普查中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:保障基本单位名录库管理正常运转 |  |  | 保障基本单位名录库管理工作正常运转，完成基本单位的信息收集、整理、入库、审批、维护更新，工作部署、业务培训、数据质量抽查核查等。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 42 | 42 | 41.418387 | 10 | 9.9 | 98.62 | 节约经费
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 42 | 42 | 41.418387 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加国家局学习培训次数 | ≤5次 | 4次 | 6 | 6
|  |  | 报表印刷购置批次 | ≤4批 | 3批 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 办公用品耗材购置及电费能够保障基本单位名录库工作及系统正常运行 | ＝100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 基本单位名录库工作保障预期效果 | 进一步夯实基本单位名录库质量基础，有力保障基本单位名录库开展。 | 进一步夯实基本单位名录库质量基础，有力保障基本单位名录库开展。 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 参加国家局学习培训完成时间 | 11月底前 | 10月 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 参加国家局学习培训和组织培训费用 | ≤7.4万元 | 3.9万元 | 5 | 5 | 预算按常规年份制定，国家统计局普查中心2024年组织培训地点部分距离较近，均为火车出行；较远的地点因机票价格折扣较大，故费用较低。市级培训严格落实过紧日子要求，将市级组织的培训均改为在局内开展，费用较低。
|  |  | 办公用品耗材购置及电费支出成本 | ≤9万元 | 8.8万元 | 5 | 5
|  |  | 报表印刷支出成本 | ≤3.4万元 | 6.8万元 | 5 | 0 | 2024年，国家统计局普查中心对《统计单位基本情况统计报表制度》进行了调整，将“2024年年度及2025年月度调查单位审核确认工作要求”纳入制度。一是制度整体页数增加，印刷费用增加；二是为更好推动调查单位入库纳统工作，服务基层统计人员更好掌握调查单位入退库时间、材料和其他要求，提高入库纳统工作质效，增加了制度印量，整体印刷费用增加。
|  |  | 本单位名录库工作保障成本 | ≤22.2万元 | 21.9万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 根据学习调研成果，完善天津市的名录库管理措施，使名录库管理更加科学、规范，可持续发展 | ＝100% | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各区统计局满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 94.9