## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 第五次全国经济普查市级经费
主管预算部门 |  | 天津市统计局 |  | 项目实施单位 | 天津市统计局财务处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:全面调查我市第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化大都市，提供科学准确的统计信息支持。 |  |  | 全面调查了我市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清了各类单位基本情况，掌握了国民经济行业间经济联系，客观反映了我市推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革等方面的新进展，客观反映了我市推进京津冀协同发展、创新驱动发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新成果，客观反映了我市促进制造业与现代服务业融合发展，促进港口经济、数字经济等领域发展的新成效，为进一步全面深化改革、奋力谱写中国式现代化天津篇章提供了真实可靠的统计信息支撑。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 314.28 | 314.28 | 246.32373 | 10 | 7.8 | 78.38 | 该项目通过政府采购，中标价低于预算数，降低了成本，节约了经费。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 314.28 | 314.28 | 246.32373 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数据处理系统 | ≥1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 发放普查登记一封信户数 | ≥90万户 | 98万户 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 数据处理系统满足工作需要 | 质量达标 | 质量达标 | 5 | 5
|  |  | 材料印刷质量 | 质量达标 | 质量达标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成数据系统运行维护 | 保障普查数据处理工作正常运行 | 完成了数据系统运行维护，保障了普查数据处理工作正常运行 | 5 | 5
|  |  | 集中组织宣传完成时间 | 2024年12月底前完成 | 已按时完成 | 5 | 5
|  |  | 按时完成本年度内工作 | 按照国务院经普办进度要求完成 | 已按要求完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 本年度宣传推动费用 | ≤8.71万元 | 6.93万元 | 5 | 5
|  |  | 本年度数据处理系统环境搭建费用 | ≤241.26万元 | 218.04万元 | 5 | 5
|  |  | 本年度整体项目保障运转维护费用 | ≤64.31万元 | 21.35万元 | 5 | 5 | 该项目通过政府采购，中标价低于预算数，降低了成本。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 反映新时期经济运行变化特征 | 通过经济普查能真实、准确、较详尽反映经济发展新变化、新特征 | 真实、准确、较详尽反映了经济发展新变化、新特征 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 为政府及有关部门提供数据 | 能提供真实可靠数据 | 提供了真实可靠数据 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 为政府决策提供参考 | 能提供有力数据及其分析结果支持决策参考 | 提供了数据及分析，供政府决策参考 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 数据成果社会满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.8