## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市便民专线服务中心话务系统云服务项目
主管预算部门 |  | 天津市人民政府政务服务办公室 |  | 项目实施单位 | 天津市便民专线服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:在话务员座席办公电脑方面，采购590套云桌面服务，替换12345热线话务座席现有老旧电脑PC的办公模式。在12345热线话务系统方面，采购1套信创话务系统服务，升级替换现有话务系统，实现继承现有话务系统语音话务能力，话务系统支撑能力、响应速度和稳定性明显增强。 |  |  | 完成天津市便民专线服务中心话务系统云服务项目建设，以购买服务形式，采购600套云桌面和1套信创话务系统云服务，以替代现有老旧电脑PC办公和老话务系统运行模式，实现话务系统云部署、办公桌面虚拟化，语音通话能力、响应速度和系统稳定性明显增强。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 200 | 200 | 199.596 | 10 | 10.0 | 99.80 | 招标节约预算资金，下一步严格预算编制。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 200 | 200 | 199.596 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成替代计算机终端数 | ＝590点位 | 600点位 | 10 | 9.9 | 额外储备十台设备作为应急备用资源，用于有效应对突发状况。后续工作将强化终端设备的精细化管理，确保设备运行安全稳定。
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥99% | 99% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 故障修复响应时效 | ≤5小时 | 4小时 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目建设成本 | ≤200万元 | 199.596万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率 | ≥20% | 20% | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用方满意度 | ≥98% | 98.82% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9990%