## “三献”工作统筹发展项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | “三献”工作统筹发展项目
主管预算部门 |  | 天津市红十字会 |  | 项目实施单位 | 天津市红十字事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 举办京津冀“三献”工作交流培训，开展“三献”知识普及、事业发展、政策宣传，培训“三献”工作者、志愿者 |  |  | 扩大“三献”宣传社会覆盖面，成功举办2024年度京津冀“三献”工作交流活动，来自京津冀晋蒙红十字会“三献”工作负责同志、工作人员及志愿者代表150余人参训交流；开展“三献”业务培训，各区红十字工作者、志愿者，“三献”各志愿服务大队志愿者以及各高校红十字志愿者共150余人参加培训；保障人体器官、遗体和角膜捐献工作，年内实现人体器官捐献57例、遗体捐献82例、角膜捐献72例，不断完善人体器官捐献者困难家庭人道关怀和救助工作流程和规范，发放财政拨付人道关怀和救助金26万元。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 49.839055 | 10 | 10.0 | 99.68 | 偏差原因：京津冀“三献”工作交流活动节约成本，实际支出低于预算支出。改进措施：在预算编制环节更科学、更精准，保障预算执行效果。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 50 | 50 | 49.839055 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥2次 | 2次 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 如期完成率 | 2024年10月底完成 | 2024年10月底完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤50万元 | 49.84万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响力 | 实现造血干细胞捐献30例，人体器官捐献30例 | 实现造血干细胞捐献52例，人体器官捐献57例 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 完成“三献”志愿登记≥10000人 | 招募造血干细胞志愿者6000人，人体器官志愿报名登记5669人 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100