## 造血干细胞捐献宣传项目（2024年非财政拨款）
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 造血干细胞捐献宣传项目（2024年非财政拨款）
主管预算部门 |  | 天津市红十字会 |  | 项目实施单位 | 天津市红十字事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 年度新增造血干细胞报名入库数5000人，年度造血干细胞宣传普及人数达50万人次 |  |  | 完成造血干细胞报名采样6000人份入库；年内造血干细胞捐献宣传普及人数达579.5万人次；开展宣传活动10场，制作纪念徽章、卡包、盲盒、宣传折页、海报等宣传品。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 123 | 106.306 | 106.305953 | 10 | 10 | 100 | 志愿者保留项目经费因创新工作方式，采用AI智能+人工回访方式，节约项目成本。改进措施：加强预算精细化管理，发挥经费效能。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 123 | 106.306 | 106.305953 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 采样活动≥10次 | 完成造血干细胞采样活动20场 | 5 | 5
|  |  | 数量指标 | 报名采样人数≥5000人份 | 采样入库人数6000人份 | 5 | 5
|  |  | 数量指标 | 宣传普及人数≥50万人次 | 宣传普及人数达579.5万人次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 如期完成率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤123万元 | 106.3万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 年度回访人数≥1万人 | 年内回访96655人 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 成功捐献≥30人 | 成功捐献52人 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100