## 京津冀红十字青少年交流与志愿服务
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 京津冀红十字青少年交流与志愿服务
主管预算部门 |  | 天津市红十字会 |  | 项目实施单位 | 天津市红十字会（本级）
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.京津冀中学生红十青少年交流营项目：计划2024年暑假期间，由北京市红十字会承办京津冀红十字青少年交流营，营期6天，天津代表团参加人数为50人；2.红十字青年骨干系列培训项目：时间初定10月中下旬，为期4天，计划培训红十字青年骨干50名；3.青春善言行青年同伴教育交流活动：计划暑期假期，为期3天，面对YABC同伴教育者提供交流互促平台，预计参加人数20人。 |  |  | 1.京津冀中学生红十青少年交流营项目：2024年7月，由北京市红十字会承办京津冀红十字青少年交流营，营期6天，天津代表团参加人数为40人；2.红十字青年骨干系列培训项目：10月至11月，为期4天，培训红十字青年骨干79名；3.青春善言行青年同伴教育交流活动：10月，为期3天，面对YABC同伴教育者提供交流互促平台，参加人数76人。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 18.8 | 18.8 | 16.286491 | 10 | 8.7 | 86.63 | 依据主办方北京红十字会要求，天津代表团与北京河北保持一致，人数控制在40人，项目花费有所结余
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 18.8 | 18.8 | 16.286491 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办京津冀中学生红十字青少年交流营 | ＝1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 举办红十字青年骨干系列培训 | ＝1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 举办青春善言行青年同伴教育交流活动 | ＝1次 | 1次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 红十字青少年交流系列活动完成率 | ＞90% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 红十字青少年交流系列活动实施完成时间 | 2024年11月底前 | 2024年11月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 京津冀中学生红十青少年交流营 | ≤13.4万元 | 10.9万元 | 5 | 5
|  |  | 红十字青年骨干系列培训 | ≤3万元 | 3万元 | 5 | 5
|  |  | 青春善言行青年同伴教育交流活动 | ≤2.4万元 | 2.38万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增进三地红十字青少年工作的交流与融合 | 有效增进三地红十字青少年工作的交流与融合 | 进一步加强京津冀三地间红十字青少年的交流合作；构建全市红十字青少年工作网络，形成红十字高校联盟沟通机制，促进我市红十字青少年事业可持续发展。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 红十字工作者、志愿者及参训人员满意度 | 满意 | 红十字工作者、志愿者及参训人员对活动非常满意 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.7