## 红十字校园守护、应急救护培训等事业发展项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 红十字校园守护、应急救护培训等事业发展项目
主管预算部门 |  | 天津市红十字会 |  | 项目实施单位 | 天津市红十字会（本级）
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.异地交流市管干部住宿保障。2.我会拟从2024年至2027年，逐步完成我会全部在用计算机及租用云计算服务的安可替代工作。3.红十字工作调研业务培训等。4.2024年我会将继续开展以普及自救互救知识与技能为主要内容的应急救护培训工作，并将应急救护培训纳入天津市委、市政府20项民心工程，助力我市爱国卫生运动以及健康天津建设，推进我市红十字应急救护工作高质量发展。 |  |  | 完成异地交流市管干部住宿保障；完成拟定计算机等的国产化替代工作；完成红十字工作调研业务培训等；开展学校“生命安全教室”建设并纳入20项民心工程，联合市红十字会应急救援救护服务中心和各区红十字会持续开展“救在身边-应急救护知识培训”活动，推进我市红十字应急救护工作高质量发展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 107.3 | 107.3 | 106.79367 | 10 | 10.0 | 99.53 | 项目资金略有结余，下一步做好预算管理，精准使用款项。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 107.3 | 107.3 | 106.79367 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买安可计算机数量 | ≤34台 | 34台 | 5 | 5
|  |  | 民心工程建设急救示范校 | ≤30个 | 30个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 安可机购置维护服务合格率 | ≥95% | 100% | 2 | 2
|  |  | 民心工程建设急救示范校完成率 | ≥95% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 年度内完成安可机购置维护服务时间 | 2024年12月底之前完成 | 2024年9月 | 5 | 5
|  |  | 在全市范围内开展民心工程及日常应急救护培训项目 | 2024年11月底之前完成 | 2024年11月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 异地交流市管干部住宿保障成本 | ≤10万元 | 9.96万元 | 5 | 5
|  |  | 安可机购置维护服务成本 | ≤35.08万元 | 34.66万元 | 5 | 5
|  |  | 事业发展调研培训会议保障服务成本 | ≤6.22万元 | 6.22万元 | 5 | 5
|  |  | 民心工程项目 | ≤48万元 | 48万元 | 5 | 5
|  |  | 日常应急救护培训项目 | ≤8万元 | 7.96万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关高效规范运转 | 保障机关高效规范运转 | 通过加强自身建设，保障机关高效规范运转 | 15 | 15
|  |  | 提高群众自救互救能力 | 提高群众自救互救能力，保障人民群众生命健康 | 通过开展应急救护工作，提高群众自救互救能力 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100