## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年粮食和物资储备数据安全管理
主管预算部门 |  | 天津市粮食和物资储备局 |  | 项目实施单位 | 天津市粮食和物资储备局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过购置、升级计算机保密检查工具，开展保密巡视专项检查问题整改，组织开展保密宣传警示教育和保密自查自评等工作，提升干部职工保密思想认识，及时整改检查出的问题，堵塞保密管理漏洞，杜绝发生失泄密问题。 |  |  | 对领导办公室、涉密会议室开展了环境技术检测，并出具了检测报告；开展了保密宣传教育，提高了人员的保密意识；购置了工作机和互联网机保密自查工具，并对非国产计算机保密自查工具进行了升级。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 16 | 16 | 15.535 | 10 | 9.7 | 97.09 | 聘请第三方节约财政资金
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 16 | 16 | 15.535 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买各类保密设备 | ＝6套 | 6套 | 5 | 5
|  |  | 开展保密技术检测 | ＝1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 开展保密宣传教育 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 保障活动开展质量 | 切实保障 | 按时开展保密安全教育活动 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目开展时间 | 2024年底前完成 | 2024年10月前完成 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤16万元 | 15.54万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过购置、升级计算机保密检查工具，开展保密巡视专项检查问题整改，组织开展保密宣传警示教育和保密自查自评等工作，提升干部职工保密思想认识，及时整改检查出的问题，堵塞保密管理漏洞，杜绝发生失泄密问题。 | 切实保障 | 提升干部职工保密思想认识，及时整改检查出的问题，堵塞保密管理漏洞，杜绝发生失泄密问题 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | ≥90% | 100% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 99.7