## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年粮食信息统计
主管预算部门 |  | 天津市粮食和物资储备局 |  | 项目实施单位 | 天津市粮油信息中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:掌握全市粮食和食用油价格情况；科学分析预测未来粮食品种走势 |  |  | 掌握全市粮食和食用油价格情况；科学分析预测未来粮食品种走势。持续完成市场监测工作，完成周报月报季报年报，分析预测粮情走势。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 5.8 | 5.8 | 4.5049 | 10 | 7.8 | 77.67 | 外出调研安排不足，下一年加大调研力度
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 5.8 | 5.8 | 4.5049 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 周分析 | ＝45期 | 47期 | 4 | 4
|  |  | 月分析 | ＝12期 | 12期 | 4 | 4
|  |  | 季度分析 | ＝4期 | 4期 | 4 | 4
|  |  | 年度分析 | ＝1期 | 1期 | 4 | 4
|  |  | 京津冀三地重点品种快讯 | ＝18期 | 18期 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 监测数据及时、准确，符合服务相 | 监测数据准确度100% | 监测数据准确度100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 全市16个区县站点进行价格监测 | 每周二以前报送 | 按期报送 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤5.8万元 | 4.5万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为粮油市场走势提供相关分析及数据支撑 | 长期实施 | 长期实施 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.8