## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年救灾储备物资采购项目
主管预算部门 |  | 天津市粮食和物资储备局 |  | 项目实施单位 | 天津市粮食和物资储备局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:12平方米棉帐篷（铝合金杆）2616顶，36平方米棉帐篷126顶，厕所帐篷126顶，折叠床（木质）10816张，折叠桌凳2602套，1立方米储水罐126个，棉被44902床，棉大衣14504件，毛巾被3864条，家庭应急包502个，多功能应急灯4101盏，褥子66000床。 |  |  | 采购12平方米棉帐篷1600顶，厕所帐篷120顶，折叠床（牛津布）1200张，棉被1000床，棉大衣1000件，物资数量达标、质量合格。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2112.77 | 1912.77 | 1901.000276 | 10 | 9.9 | 99.38 | 政采节约财政资金
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 2112.77 | 1912.77 | 1901.000276 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 12平方米棉帐篷（铝合金杆） | ＝2616顶 | 2616顶 | 2 | 2
|  |  | 36平方米棉帐篷 | ＝126顶 | 126顶 | 2 | 2
|  |  | 厕所帐篷 | ＝126顶 | 126顶 | 2 | 2
|  |  | 折叠床（木质） | ＝10816张 | 10816张 | 2 | 2
|  |  | 折叠桌凳 | ＝2602套 | 2602套 | 2 | 2
|  |  | 1立方米储水罐 | ＝126个 | 126个 | 2 | 2
|  |  | 毛巾被 | ＝3864条 | 3864条 | 2 | 2
|  |  | 棉被 | ＝44902床 | 44902床 | 2 | 2
|  |  | 棉大衣 | ＝14504件 | 14504件 | 2 | 2
|  |  | 家庭应急包 | ＝502个 | 502个 | 2 | 2
|  |  | 多功能应急灯 | ＝4101盏 | 4101盏 | 2 | 2
|  |  | 褥子 | ＝66000床 | 66000床 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 救灾物资质量合格 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金到位及时率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 物资采购完成时间 | 2024年6月 | 2024年8月 | 3 | 0 | 2024年4月市应急管理局下达救灾物资增储采购计划后，我局于4月19日发布意向公告，公告期30天，期间我局积极与市政采中心对接做好招标准备，公告期满后，严格按照程序报送采购计划和项目需求书。市政采中心及时受理，历经3天的公开征求意见和20天的招标公告期，于7月5日开展项目评审，涉及13种物资，其中家庭应急包和多功能应急灯流标，其余11种物资中标。因此，我局委托市政采中心开展庭应急包和多功能应急灯二次招标采购工作，并于8月20日开展项目评审，全部中标，完成采购工作。
|  |  | 物资接收入库时间 | 2024年9月 | 2024年11月 | 3 | 0 | 部分中标供应商逾期送货。
|  | 成本指标 | 物资采购项目 | ≤2095.5万元 | 1901万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 救灾物资储备政策延续性 | 长期实施 | 有序落实增储任务,确保增储物资数量达标、质量合格。 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥90% | 100% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 93.9