## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年救灾储备物资补库经费
主管预算部门 |  | 天津市粮食和物资储备局 |  | 项目实施单位 | 天津市粮食和物资储备局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:采购12平方米棉帐篷1600顶，厕所帐篷120顶，折叠床（牛津布）1200张，棉被1000床，棉大衣1000件。 |  |  | 采购12平方米棉帐篷1600顶，厕所帐篷120顶，折叠床（牛津布）1200张，棉被1000床，棉大衣1000件，物资数量达标、质量合格。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 422.29 | 398.6154 | 398.6154 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 422.29 | 398.6154 | 398.6154 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 12平方米棉帐篷（铝合金杆） | ＝1600顶 | 1600顶 | 5 | 5
|  |  | 厕所帐篷 | ＝120顶 | 120顶 | 5 | 5
|  |  | 折叠床（牛津布） | ＝1200张 | 1200张 | 5 | 5
|  |  | 棉被 | ＝1000床 | 1000床 | 5 | 5
|  |  | 棉大衣 | ＝1000件 | 1000件 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 救灾物资质量合格 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 资金到位及时率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 物资采购完成时间 | 2024年6月 | 2024年6月 | 5 | 5
|  |  | 物资接收入库时间 | 2024年9月 | 2024年9月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤422.29万元 | 398.62万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 救灾物资储备政策延续性 | 长期实施 | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥90% | 100% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 100