## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年依法治市项目
主管预算部门 |  | 天津市粮食和物资储备局 |  | 项目实施单位 | 天津市粮食和物资储备局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:推进法治政府建设，提升依法行政决策水平，增强机关领导干部及工作人员的法治观念，加强法治队伍建设。 |  |  | 推进法治政府建设，提升依法行政决策水平，增强机关领导干部及工作人员的法治观念，加强法治队伍建设。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 15 | 15 | 14.248498 | 10 | 9.5 | 94.99 | 差旅等未使用完。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 15 | 15 | 14.248498 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家开展法治宣传培训 | ≥2次 | 2次 | 2 | 2
|  |  | 聘请法律顾问 | 50小时以上 | 98 | 2 | 2
|  |  | 政策措施审查评估 | ＝1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 公职律师年度会费 | ＝1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 聘请立法专家团队开展我市粮食安全保障条例立法课题研究 | ＝1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 粮食安全保障立法工作调研 | ≥1次 | 1次 | 3 | 3
|  |  | 聘请专家开展法治宣传培训 | 切实保障 | 完成 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 聘请法律顾问 | 切实保障 | 聘请法律顾问1名提供法律服务 | 5 | 5
|  |  | 政策措施审查评估 | 切实保障 | 完成政策措施审查评估1次 | 5 | 5
|  |  | 聘请立法专家团队开展我市粮食安全保障条例立法课题研究 | 切实保障 | 完成聘请立法专家团队工作 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 聘请专家开展法治宣传培训 | 2024年11月底前 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 政策措施审查评估 | 2024年12月底前 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 聘请立法专家团队开展我市粮食安全保障条例立法课题研究 | 2024年12月底前 | 完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 法制建设成本 | ≤15万元 | 14.25万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善依法管粮管储制度规定，增强局系统人员法治观念，提高依法行政水平。 | 长期实施 | 制定《天津市政策性粮食购销违法违规行为举报奖励实施细则》等三个规范性文件。 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与宣传培训对象满意度 | ≥90% | 100% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 99.5