## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 时代·芳华——天津画院庆祝新中国成立75周年美术作品晋京展费用
主管预算部门 |  | 天津画院 |  | 项目实施单位 | 天津画院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为迎庆中华人民共和国成立75周年，创作推出一批反映新时代、弘扬主旋律的主题美术精品，并集中晋京展示，以此进一步讴歌党、讴歌祖国、讴歌新时代、讴歌人民，促进京津美术艺术交流合作，为新中国成立75周年营造良好氛围。 |  |  | 画展汇集了天津画院在职画家、退休画家和部分院外画家、签约画家，老中青三代艺术家的精品力作100余幅，展现了新中国成立以来特别是近十年来的伟大成就和时代变迁，蕴含着艺术家们对祖国的深厚感情和对新时代的热烈赞颂。作品集中展现了“津派绘画”开放融合、入古出新的艺术特色。展览于2024年9月21日如期举行，此次画展取得圆满成功。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 70 | 70 | 62.48 | 10 | 8.9 | 89.26% | 落实财政过“紧日子”的要求，压缩展览支出。改进措施：严控预算管理。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 70 | 70 | 62.48 | — | — | 89.26%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 作品数量 | ≥100件 | 108件 | 5 | 5
|  |  | 参展画家人数 | ≥20人 | 69人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 参展作品尺寸 | ≤260cm*1000cm | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 展览如期进行率 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 画册出版成本 | ≤14万元 | 14万 | 5 | 5
|  |  | 装裱装框成本 | ≤21.6万元 | 15.97万 | 5 | 5
|  |  | 场租成本 | ≤21万元 | 21万 | 5 | 5
|  |  | 宣传成本 | ≤5.3万元 | 5.3万 | 5 | 5
|  |  | 展览成本 | ≤4.6万元 | 4.5万 | 5 | 5
|  |  | 开幕式人员差旅成本 | ≤3.5万元 | 1.69万 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 观展人数 | 日均≥200人 | 日均≥300人 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 活动者参与者满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.9