## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年党史业务费
主管预算部门 |  | 中共天津市委党校 |  | 项目实施单位 | 中共天津市委党校
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成《津沽大地上的奋斗足迹》（暂定名）书稿编写工作。目标2:征集、编写《中共天津工作》,完成《中共天津历史档案选编（1953年卷）》编校工作。 |  |  | 1.完成《津沽大地上的奋斗足迹》编写工作，共4部分100篇文章，并选配100幅图片，形成43.3万字书稿，叙述党领导人民进行革命斗争、解放天津、接管天津、建设天津的历史进程、伟大成就和宝贵经验，全面反映中国共产党带领天津人民进行革命、建设和改革，特别是党的十八大以来的奋斗历程和取得的重大成就与宝贵经验，普及党史知识，传承红色基因，赓续红色血脉。2.完成《中共天津工作（2023年）》《中共天津历史档案资料选编（1953年卷）》书稿编写、审校工作，与出版社签订出版合同，进入出版环节。通过对党史资料的征集和编纂，真实展现党领导天津人民投身社会主义建设、全面建设社会主义现代化大都市伟大实践的光辉历程，为党史研究宣传和党员干部学习提供资料，进一步扩大党史资料的影响力，发挥资政育人作用。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 47 | 47 | 26.46 | 10 | 5.6 | 56.30 | 偏差原因：《津沽大地上的奋斗足迹》照片资料费未支出，并将彩色印刷调整为黑白印刷，内文100g纯质纸调整为80g纯质纸，降低了印刷成本和费用；2024年6月,中央党史和文献研究宣传专项引导资金一般项目确定资助《中共天津历史档案选编 （1953年卷）》书稿8万元。此项资助在申报时不能确定是否批准。 改进措施：全面调研，综合考虑执行过程中的变量，提高预算的准确性。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 47 | 47 | 26.46 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成党史作品数量 | ＝1部 | 1部 | 7 | 7
|  |  | 完成党史资料数量 | ＝2部 | 2部 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 完成党史作品情况 | 达到公开出版水平 | 党史作品已完成，达到公开出版水平 | 6 | 6
|  |  | 完成党史资料情况 | 达到公开出版水平 | 党史资料已完成，达到公开出版水平 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 党史工作完成及时率 | ≥95% | 100% | 12 | 12
|  | 成本指标 | 党史作品相关工作成本 | ≤17万元 | 7.5万元 | 6 | 2.6 | 偏差原因：一是照片资料费未支出。二是彩色印刷调整为黑白印刷，内文100g纯质纸调整为80g纯质纸，降低了印刷成本和费用。 改进措施：全面调研，综合考虑执行过程中的变量，提高预算的准确性。
|  |  | 党史资料相关工作成本 | ≤30万元 | 18.96万元 | 6 | 3.8 | 偏差原因：2024年6月,中央党史和文献研究宣传专项引导资金一般项目确定资助该书稿8万元。此项资助在申报时不能确定是否批准。 改进措施：总结经验，提高预算的准确性。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党史工作成效 | 1.普及党史知识，弘扬党的优良传统，传承红色血脉。2.收集、整理中共天津历史资料，记录党领导天津人民建设社会主义、社会主义现代化大都市的奋斗历程。 | 1.通过书稿编写，研究宣传党领导天津人民进行革命、建设、改革的奋斗历程，普及党史知识，弘扬党的优良传统，传承红色血脉，凝聚天津人民全面建设社会主义现代化大都市的精神力量。2.通过对中共天津党史资料的征集和编纂，真实展现党领导天津人民投身社会主义建设、全面建设社会主义现代化大都市伟大实践的光辉历程，进一步扩大党史资料的影响力。为党史研究宣传和党员干部学习提供资料，发挥资政育人作用。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | ≥75% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 90