## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 平津战役纪念馆运行经费
主管预算部门 |  | 天津市文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 平津战役纪念馆
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过聘请物业服务人员，保证纪念馆正常开放。 |  |  | 支付了保安、消防、园林绿化的物业费等，保障平津馆正常开放运行。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 166.3 | 166.3 | 162.578545 | 10 | 9.8 | 97.76 | 由于平津战役纪念馆保洁合同56万元，是从2024年12月开始调整，之前还是按旧合同执行的，今后进一步加强预算管理，截至2025年4月已执行162.6万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 166.3 | 166.3 | 162.578545 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 物业从业人数 | ≥40人 | 40人 | 8 | 8
|  |  | 绿化占地面积 | ≥4万平米 | 4万平米 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 园林绿化服务达标率 | ≥90% | 90% | 8 | 8
|  |  | 聘请保安资质达标率 | ≥90% | 90% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 服务期限 | 2024年全年 | 2024年全年 | 9 | 9
|  | 成本指标 | 纪念馆行业定额 | ≤166.3万元 | 162.6万元 | 9 | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众投诉下降率 | ≤10% | 10% | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.8