## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年通信专业人员职业水平考试
主管预算部门 |  | 天津市通信管理局 |  | 项目实施单位 | 天津通信行业职业技能鉴定中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成2024年通信专业人员职业水平考试。 |  |  | 2024年通信行业职业水平考试报考人数440人，考试顺利完成。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 8 | 8 | 8 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加考试人数 | ≥500人 | 440人 | 10 | 8.8 | 考试人数不可预估
|  |  | 考试科次数 | ＝1次 | 1次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 考试组织开展情况 | 考场事故为0 | 考场事故为0 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 考试按时完成率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 考试经费支出 | ≤8万元 | 8万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为考试公平公正提供保障 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 系列活动投诉 | ＜5% | 0% | 20 | 20 | 2024年考试无投诉情况
| 满意度指标 | 满意度指标 | 考生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.8