## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | “津心融”平台宣传培训经费
主管预算部门 |  | 中共天津市委金融委员会办公室 |  | 项目实施单位 | 天津市金融稳定促进中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:用于开展“津心融”平台的宣传、培训等服务工作，提供组织培训会及课程录制、组织融资对接会、宣传材料制作等服务，增加平台宣传力度，为中小微企业融资提供服务。 |  |  | 已开展“津心融”平台的宣传、培训等服务工作，提供组织培训会及课程录制、组织融资对接会、宣传材料制作等服务，增加了平台宣传力度，为中小微企业融资提供了服务。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 22.75 | 19.8423 | 10 | 8.7 | 87.22 | 未能按合同约定完成对接会服务场次，已签订补充协议核减指标并追究乙方违约金。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 22.75 | 19.8423 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传品制作份数 | ≥10000份 | 10914份 | 10 | 10
|  |  | 组织培训会次数 | ≥50场次 | 51场次 | 5 | 5
|  |  | 组织对接会次数 | ≥50场次 | 35场次 | 5 | 3.5 | 因资质好的小微企业金融机构已开展上门服务，资质较差的企业难以满足金融机构的条件，因此对接次数受限。乙方未按合同约定完成对接会场次，已签订补充协议，并追究乙方违约责任金。
|  | 质量指标 | 宣传品验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成期限 | 2024年底前 | 2024年8月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 尾款支付 | ≤22.75万元 | 19.8423万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务企业 | ≥800家 | 802家 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | 100% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 97.2