## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年检察业务信息化运维项目-2024市级
主管预算部门 |  | 天津铁路运输检察院 |  | 项目实施单位 | 天津铁路运输检察院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:保障全院信息化系统正常运行。 |  |  | 全年网络运行稳定率96%，系统故障及时维护率90%，保障了全院信息化系统及安防监控系统基础环境和信息化数据及软件环境的正常运行。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 27 | 27 | 26.25 | 10 | 9.7 | 97.22 | 严格落实过紧日子的有关要求，合同金额降低，有效节约资金，该项目已基本达到既定目标，保障了全院信息化系统及安防监控系统基础环境和信息化数据及软件环境的运维。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 27 | 27 | 26.25 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障服务部门 | ＝8个 | 8个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 网络运行稳定率 | ≥90% | 96% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 系统故障及时维护率 | ≥80% | 90% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 网络运行维护 | ≤27万 | 26.25万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | ≤10% | 8% | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9970%