## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 无线电技术设施运行维护-中央
主管预算部门 |  | 天津市工业和信息化局 |  | 项目实施单位 | 天津市无线电监测站
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成技术设备、无线电专用房屋建筑物和无线电管理特种车辆的运行维护 |  |  | 完成本年度技术设备、无线电专用房屋建筑物和无线电管理特种车辆的运行维护；监测技术设备按照国家要求开展维护工作，完成各类建设设施的运行维护工作。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 181.84 | 181.84 | 146.28358 | 10 | 8.0 | 80.45 | 公开招标结余，加强预算管理
|  | 其中：中央补助 | 181.84 | 181.84 | 146.28358 | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 运行维护产出数量 | ≥4次 | 4次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 运行维护设备覆盖率 | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 运行维护及时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  |  | 问题响应时间 | ≤48小时 | 48小时 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 无线电管理设施运行维护经费 | ≤181.84万元 | 146.28358万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无线电监测设施完好率 | ＝100% | 100% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 提升无线电技术能力 | 提升 | 提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设施维护单位满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98