## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 中小企业发展专项资金
主管预算部门 |  | 天津市工业和信息化局 |  | 项目实施单位 | 天津市工业和信息化局财金处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:围绕提升产业基础高级化、产业链现代化水平，加大“专精特新”中小企业培育力度，完善梯度培育体系，强化企业激励约束机制，提升财政政策效能，带动更多中小企业走“专精特新”发展道路。提升数字化公共服务平台服务中小企业能力，打造一批小型化、快速化、轻量化、精准化的数字化系统解决方案和产品，带动广大中小企业加快数字化转型步伐。 |  |  | 围绕提升产业基础高级化、产业链现代化水平，加大了“专精特新”中小企业培育力度，完善了梯度培育体系，强化了企业激励约束机制，提升了财政政策效能，带动了更多中小企业走“专精特新”发展道路。提升了数字化公共服务平台服务中小企业能力，打造了一批小型化、快速化、轻量化、精准化的数字化系统解决方案和产品，带动了广大中小企业加快数字化转型步伐。数量底盘持续扩大，累计培育国家级专精特新“小巨人”283家，有效期内专精特新中小企业超过2500家，创新型中小企业超过5800家。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 555 | 555 | 481.33 | 10 | 8.7 | 86.73 | 偏差原因：清算收回73万元，剩余0.67万元做为结余资金收回。改进措施：后续工作中将进一步加强预算管理，细化测算，保障预算准确性，提高预算执行率。
|  | 其中：中央补助 | 555 | 555 | 481.33 | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持重点“小巨人”企业数量（家） | ≥25家 | 25家 | 9 | 9
|  |  | 支持数字化公共服务平台（家） | ≥3家 | 3家 | 9 | 9
|  |  | 企业创新发展预期目标 | 以工业和信息化部审核并备案的实施方案所列情况为准，主要包括企业拟在哪些领域、哪些项目开展关键核心技术攻关、填补国内外空白、产业链补短板、提升国际竞争力等方面的预期目标及成效。 | 以工业和信息化部审核并备案的实施方案所列情况为准，主要包括企业拟在哪些领域、哪些项目开展关键核心技术攻关、填补国内外空白、产业链补短板、提升国际竞争力等方面的预期目标及成效。为制造业高质量发展提供精准有力的政策支撑。 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 资金拨付合规性 | 资金拨付合规 | 资金拨付合规 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 2024年底前 | 2024年12月 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 中小企业发展专项资金 | ≤555万元 | 481.33万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地方培育扶持情况 | 以工业和信息化部审核并备案的实施方案所列情况为准，主要包括围绕培育体系建设、信贷融资服务、创新创业服务、人才智力服务、大中小企业融通发展、地方特色培育情况等六个方面。 | 以工业和信息化部审核并备案的实施方案所列情况为准，主要包括围绕培育体系建设、信贷融资服务、创新创业服务、人才智力服务、大中小企业融通发展、地方特色培育情况等六个方面。为制造业高质量发展提供精准有力的政策支撑。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.7