## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 无线电专项监管-中央
主管预算部门 |  | 天津市工业和信息化局 |  | 项目实施单位 | 天津市无线电监测站
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成无线电专项监管有关工作 |  |  | 2024年完成并做好无线电专业技术人员培训、无线电监管设备或技术研究、考试保障、无线电频率协调、无线电干扰查处、“国家两会”等重大活动无线电安全保障、承担公益性无线电发射设备检测任务等专项工作，加强无线电频率、台站的精细化管理，有力保障电磁空间安全有序，服务天津市经济社会发展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 89 | 89 | 66.565 | 10 | 7.5 | 74.79 | 中央转移支付项目资金两年使用
|  | 其中：中央补助 | 89 | 89 | 66.565 | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展无线电重大活动保障不少于1次 | ≥1次 | 1次 | 4 | 4
|  |  | 累计监测时长不少于15万站小时 | ≥15万站小时 | 19万站小时 | 4 | 4
|  |  | 开展考试保障不少于20次 | ≥20次 | 22次 | 4 | 4
|  |  | 开展无线电监测和干扰查处不少于60次 | ≥60次 | 62次 | 4 | 4
|  |  | 开展监测技术演练1次 | ＝1次 | 1次 | 4 | 4
|  |  | 开展培训及辅导4次 | ＝4次 | 4次 | 3 | 3
|  |  | 开展课题研究1个 | ＝1次 | 1次 | 3 | 3
|  |  | 开展无线电发射设备检测不少于40次 | ≥40次 | 40次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 重大活动非法信号处理率100% | ＝100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 民航/铁路干扰查处处理率100% | ＝100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 干扰申诉处理率100% | ＝100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 公益性检测任务委托方处理率100% | ＝100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 重大活动保障时长 | 不低于活动时长 | 不低于活动时长 | 3 | 3
|  |  | 全年开展考试保障不少于20次 | ≥20次 | 22次 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 无线电专项监管费用 | ≤89万元 | 66.565万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进当地经济发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 人才队伍建设情况 | 积极 | 积极 | 10 | 10
|  |  | 资金使用整改情况 | 落实 | 落实 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.5