2021年天津市产业技术研究院绩效考核

- 奖励项目绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）等文件要求，天津市财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组，于2022年7月-11月，对天津市科学技术局“2021年天津市产业技术研究院绩效考核奖励”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为87.40分，评价等级为“良”。有关情况如下。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.项目背景

为进一步完善天津市科技创新体系建设，加快推进产业技术研究院建设，打造具有国际影响力的产业创新中心生态体系，2018年，天津市人民政府办公室印发《关于加快产业技术研究院建设发展的若干意见》（津政办发〔2018〕24号），提出加快引进培育、发展壮大一批产业技术研究院，建立产业技术研究院年度考核与财政资金奖励制度，根据评价考核结果择优对产业技术研究院给予奖励，每家每年奖励额度最高不超过1000万元。为落实文件要求，聚焦天津市“1+3+4”重点产业，支撑打通技术到产业的“最后一公里”，持续推动产业技术研究院建设发展，2021年天津市科学技术局（以下简称“市科技局”）继续组织开展产业技术研究院认定与绩效考核工作。

2.主要内容

2021年天津市产业技术研究院绩效考核奖励项目主要是对经认定并考核通过的产业技术研究院发放奖励。按照《天津市产业技术研究院认定与考核管理办法（试行）》（津科规〔2018〕7号，以下简称“管理办法”）中产业技术研究院申请认定条件及程序、绩效考核管理等有关要求，2021年，市科技局主要开展以下工作：一是产业技术研究院绩效考核。围绕运营体制机制、资源聚集、技术开发、科技成果转化、企业衍生孵化、对地方经济贡献等内容，对截至2020年底前认定且在有效期内的20家产业技术研究院开展绩效考核，根据绩效考核结果发放考核奖励。二是产业技术研究院认定。对符合政策文件要求、有意愿申请为产业技术研究院或已申请为天津市产业技术研究院并于2020年末到期的有关单位，开展认定评审工作。2021年共开展10家产业技术研究院认定工作，截至2021年底，天津市共有23家产业技术研究院。

3.项目组织管理

根据管理办法，天津市产业技术研究院认定及绩效考核工作由市科技局统筹负责。其中：市科技局负责统筹整体考核工作，包括发放考核通知，委托第三方机构组织开展专家评审工作，认定及考核结果公示，发放绩效考核奖励资金等；各区科技主管部门负责对产业技术研究院提交的申请资料进行初步审核；各产业技术研究院提出考核申请并接受考核。

图1 天津市产业技术研究院认定及绩效考核工作流程图

4.资金投入和使用情况

2021年天津市产业技术研究院绩效考核奖励资金预算3000万元，市财政局将资金全额拨付至市科技局，资金到位率100%。市科技局根据专家评审结果及年度预算总额进行资金分配及拨付，截至2021年底，绩效考核奖励资金已全部拨付至各产业技术研究院（详见表1），预算执行率100%。

表1 2021年绩效考核发放明细表

| 序号 | 产业技术研究院名称 | 2021年奖励金额（万元） | 绩效考核得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江大学滨海产业技术研究院 | 300 | 87.26 |
| 2 | 清华大学天津电子信息研究院 | 300 | 84.14 |
| 3 | 天津先进技术研究院 | 300 | 84.14 |
| 4 | 天津国科医工科技发展有限公司 | 300 | 83.03 |
| 5 | 清华大学天津高端装备研究院 | 300 | 80.17 |
| 6 | 天津市滨海新区信息技术创新中心 | 200 | 76.69 |
| 7 | 天津大学滨海工业研究院有限公司 | 200 | 76.00 |
| 8 | 天津中科智能识别产业技术研究院有限公司 | 200 | 74.40 |
| 9 | 天津中科先进技术研究院有限公司 | 200 | 72.97 |
| 10 | 联合诺华（天津）有限公司 | 200 | 71.34 |
| 11 | 中科和光（天津）应用激光技术研究所有限公司 | 50 | 69.14 |
| 12 | 南京理工大学北方研究院 | 50 | 67.71 |
| 13 | 天津国际生物医药联合研究院有限公司 | 50 | 65.71 |
| 14 | 天津中科智能技术研究院有限公司 | 50 | 65.30 |
| 15 | 北京大学（天津滨海）新一代信息技术研究院 | 50 | 63.57 |
| 16 | 天津珞雍空间信息研究院有限公司 | 50 | 63.23 |
| 17 | 天津中科物联网技术研究所 | 50 | 62.27 |
| 18 | 天津包钢稀土研究院有限责任公司 | 50 | 62.02 |
| 19 | 天津大学前沿技术研究院有限公司 | 50 | 61.47 |
| 20 | 天津中津科苑智能科技有限公司 | 50 | 61.33 |
| 合计 |  | 3000 |  |

- （二）项目绩效目标

2021年度天津市产业技术研究院绩效考核奖励项目总体目标是支持产业技术研究院开展技术研发、技术成果转移转化，推动衍生孵化一批科技型企业。并在具体绩效指标中明确要按照相关文件规定，完成产业技术研究院绩效考核及资金发放工作，达成开展技术类服务、开发新技术成果、衍生孵化企业数量、知识产权总量等任务要求，推动产业技术研究院加快发展，激发产业技术研究院创新活力，使产业技术研究院满意度达到95%。

- 二、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，项目得分87.40分，评价等级为“良”。其中，项目决策13分，项目过程21分，项目产出34.70分，项目效益19.70分，因自评报告及自评表分析不够透彻，个别指标完成情况高于指标值未进行偏差原因分析，扣1分。具体情况见表2。

表2 天津市产业技术研究院绩效考核奖励项目绩效得分情况表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 减分项 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 17 | 23 | 38 | 22 |  | 100 |
| 得分 | 13 | 21 | 34.70 | 19.70 | -1 | 87.40 |
| 得分率 | 76.47% | 91.30% | 91.32% | 89.53% |  | 87.40% |

评价结论：项目有效落实天津市关于加快推进产业技术研究院发展的部署要求，实施过程中，根据政策要求开展产业技术研究院申请认定及绩效考核相关工作，并按照绩效考核结果发放奖励资金，资金到位及时足额。年度内，产业技术研究院开展技术服务次数、开发新技术成果数量、知识产权总量、衍生孵化企业等各项指标均超额完成预期目标，项目产出完成情况较好；产业技术研究院科技商品化情况、在津纳税及经济贡献较好；同时在科技推广、人才引进与培养、带动就业等方面发挥了积极作用。但存在项目考核机制不够完善、绩效考核指标体系有待优化；发展质量有待提高，运营可持续性有待加强；绩效目标设置不合理，部分任务目标未设置绩效指标，个别绩效指标值设置偏低等问题。

- 三、主要绩效

天津市围绕传统产业提质升级和未来产业培育发展，加快培育新的创新增长点，截至2020年共认定20家产业技术研究院，布局生物与医药、先进制造与自动化、电子信息、材料与化工、航空航天、能源与交通、现代服务业等技术领域，有力支撑天津市科技创新。

- （一）强化服务供给，科技服务成果丰硕

- 产业技术研究院是地方开展产业共性技术研发的重要创新载体，通过绩效考核激励机制，有效引导各产业技术研究院提升工程技术供给、科技成果转化能力。一方面，服务供给及经济效益持续增长，截至2020年，各产业技术研究院累计开展技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让以及其他技术服务3450次，开发新技术成果822项，应用技术成果对外开展服务1365次，形成发明专利、集成电路布图设计、外观设计、软件著作等有效自主知识产权1064项。2020年，20家产业技术研究院在技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让共计收入18336.63万元，较2019年（17711.75万元）增长3.53%；“四技”收入占产业技术研究院总收入比值为73.84%，较2020年（68.68%）有所增长。另一方面，社会效益较为显著，在突破“卡脖子”方面，清华高端院衍生企业华海清科公司化学机械抛光设备实现国产化替代，登陆科创板。在抗击新冠疫情方面，高端院研制的消毒缓释凝胶、中科和光研制的快速红外测温闸机、国际生物联合研究院衍生孵化企业康希诺股份和丹娜生物研制的疫苗和试剂盒，支持抗击新冠疫情。清华电子院衍生企业拙河科技自研的亿像素阵列摄像机、超星未来自动驾驶车载计算平台为北京冬奥会提供科技助力。

- （二）推进跨界融合，实现关键节点重大突破

产业技术研究院通过自主研发、技术创新、整合优势资源、填补技术空白等方式，打通上下游产业链，搭建行业资源互通平台，促进各技术领域发展，开展核心技术攻关。如天津国科医工科技发展有限公司突破高端质谱及核心部件国产化的瓶颈问题，开发出国内首台具有自主知识产权的医用三重四极杆质谱仪。天津滨海新区信息技术创新中心依托国家数字交换系统工程技术研究中心，研制出多款国内或世界首款的自主核心芯片，填补多项国内空白，连续三年获得“中国芯”奖项，入选“十三五”科技创新成就展，其中软件定义互连芯片SDⅠ3210，是目前唯一一款可支持网络链路层及以下软件定义的互连芯片，能够极大程度简化装备谱系，方便实现装备平台互联互通。天津先进技术研究院深耕“PK（飞腾CPU+麒麟操作系统）体系”，包括其衍生孵化的飞腾、麒麟、鲲鹏、优扬等公司，逐步构建PK体系技术和产业生态，相关产品已广泛应用于党政办公系统，金融、航空航天、电力、轨道交通等重点领域。清华大学天津电子信息研究院的高性能数据转换器芯片(ADC/DAC)项目是贸易战中被“卡脖子”的核心关键技术，目前，14位1G ADC MPW 流片已经完成，初步建立起光电子芯片产业生态圈。

- （三）优化制度体系，科技人才引进效用突出

各产业技术研究院通过设立科研工作站和专家服务基地、建立健全薪酬管理和绩效激励等管理制度体系、与高等院校合作等方式，不断探索引人、用人机制，加强人才培育，带动社会就业。如天津先进技术研究院推进人才联培联用，与河北工业大学等高等院校开展人才联合培养，打造培育基地，并建立博士后工作站，吸引博士入站工作，提高人才团队质量。天津先进技术研究院及其衍生企业、孵化企业共有员工4600余人，累计引进人才44名，为天津市提供近千个就业岗位。

- （四）拓展辐射效应，衍生孵化企业贡献显著增强

天津市产业技术研究院通过技术股权和其他股权、科研人员或团队技术股权和其他股权、出资设立或管理的投资平台等方式开展对外股权投资，2019-2020年，天津市20家产业技术研究院共计对外投资59461.32万元，实现投资收益904.29万元。围绕衍生孵化企业建立了基金支持体系，共设有基金7支，基金规模合计70900万元，累计直接投资入股企业40家，投资金额合计29925.8万元。通过产业技术研究院对外投资及基金支持，积极培育衍生企业和孵化企业，提高科技成果转换经济效益，如天津国际生物医药联合研究院已孵化出康希诺、丹娜等42家国家高新技术企业，康希诺生物股份公司已在科创板成功上市，成为了科创板开板以来首只A+H股上市的疫苗企业。2020年，20家产业技术研究院（含衍生企业、孵化企业）实际缴纳所得税和增值税共计15995.97万元，约是2019年（7205.34万元）的2倍，其中，实缴所得税6179.74万元，较2019年（2282.66万元）增长170.73%；实缴增值税9816.23万元，较2019年（4922.68万元）增长99.41%。

- 四、主要问题

- （一）考核机制有待完善，引导作用有待进一步发挥

一是绩效考核奖励原则及奖励标准有待进一步完善。一方面，项目管理办法中缺少分级管理要求，未明确不同绩效考核结果的具体奖励原则和奖励标准，以及绩效考核结果较差的管理要求，不利于发挥评价考核选优、选强的作用。各年度间奖励标准（2021年：300万、200万、50万；2020年：500万、400万、300万、100万）差异较大，不利于保持政策预期性和稳定性。另一方面，从实际绩效考核奖励发放情况看，天津国科医工科技发展有限公司等12家（占比60%）产业技术研究院经济贡献低于奖励资金，财政奖励性资金与产业技术研究院贡献度“倒挂”，财政资金投入产出效益不显著。

表3 产业技术研究奖励资金与经济贡献对比表

| 序号 | 产业技术研究院 | 奖励资金 （万元） | 2020年度纳税金额（含孵化衍生企业） （万元） | 差额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津国科医工科技发展有限公司 | 300 | 62.63 | 237.37 |
| 2 | 天津中科智能识别产业技术研究院有限公司 | 200 | 13.22 | 186.78 |
| 3 | 联合诺华（天津）有限公司 | 200 | 30.86 | 169.14 |
| 4 | 清华大学天津高端装备研究院 | 300 | 158.38 | 141.62 |
| 5 | 清华大学天津电子信息研究院 | 300 | 207.27 | 92.73 |
| 6 | 天津市滨海新区信息技术创新中心 | 200 | 107.63 | 92.37 |
| 7 | 天津大学前沿技术研究院有限公司 | 50 | 2.19 | 47.81 |
| 8 | 天津中科物联网技术研究所 | 50 | 2.28 | 47.72 |
| 9 | 天津珞雍空间信息研究院有限公司 | 50 | 2.43 | 47.57 |
| 10 | 天津中科智能技术研究院有限公司 | 50 | 3.96 | 46.04 |
| 11 | 天津包钢稀土研究院有限责任公司 | 50 | 9.35 | 40.65 |
| 12 | 中科和光（天津）应用激光技术研究所有限公司 | 50 | 15.75 | 34.25 |

二是产业技术研究院考核指标及评价方式有待进一步完善。为加强产业技术研究院绩效考核管理，市科技局制定了一套定性与定量指标相结合的绩效考核指标体系，其中定性指标包括体制机制创新、保障条件建设、创新成果成效等内容，定量指标包括政府支持科研收入绩效、科技成果转化收入绩效、衍生孵化企业绩效等内容，但一方面，评价考核指标聚焦方向与产业技术研究院功能定位不完全匹配，不利于引导产业技术研究院发展。根据《关于加快产业技术研究院建设发展的若干意见》（津政办发〔2018〕24号）相关要求，天津市产业技术研究院需要具备的功能包括集聚资源、技术供给、转化孵化、人才输送、战略导航五个方面，但现行的评价考核指标缺乏对“战略导航”等功能实现情况的考核，如产业技术研究院是否能够服务于天津市产业发展、企业发展等。另一方面，在对产业技术研究院考核打分时，主要采用各产业技术研究院横向对比方式，缺少对产业技术研究院各项核心指标在年度间动态变化趋势的分析评价，不利于综合反映产业技术研究院在管理期内运营情况及效益发挥情况。

- （二）发展质量有待提高，运营可持续性有待加强

一是产业技术研究院发展不够均衡，成果转化能力有待加强。整体来看，天津市产业技术研究院专利、研究新成果数量较多，但主要集中在少数研究院，如专利主要集中在天津国际生物医药联合研究院有限公司、清华大学天津高端装备研究院等5家研究院，各研究院之间发展不够均衡。个别研究成果较多的产业技术研究院科技成果转化应用较少，如天津市滨海新区信息技术创新中心累计开发新技术成果数106项，累积应用技术成果对外开展服务仅11次。

表4 产业技术研究院运营效果差异

| 指标 | 总体完成情况 | 各研究院运营情况 |
| --- | --- | --- |
| 累计开展技术类服务 | 3450次 | 1.天津国际生物医药联合研究院有限公司累计开展技术服务次数最多，为1334次，占比39%； 2.北京大学（天津滨海）新一代信息技术研究院累计开展技术服务次数最少，为24次，占比0.7%； 3.累计开展技术服务次数在50次以下的有4家，共计开展147次，占比4%。 4.累计开展技术服务次数在100次以下的有11家，共计开展622次，占比18%。 |
| 累计开发新技术成果 | 822项 | 1.清华大学天津高端装备研究院累计开发新技术成果最多，为387项，占比47%； 2.浙江大学滨海产业技术研究院、天津中科智能识别产业技术研究院有限公司、中科和光（天津）应用激光技术研究所有限公司、天津国际生物医药联合研究院有限公司：0项； 3.累计开发新技术成果在10项以下的有9家，共计开发25项，占比3%。 |

二是部分研究院成果转化收入有待提高，自身造血能力有待加强。从年度总收入情况看，研究院创收能力普遍不足，2020年20家研究院总收入的平均水平为1242万元，但13家研究院的总收入低于平均水平，如南京理工大学北方研究院（65.54万元，注册时间2015年）、天津中科物联网技术研究所（45.30万元，注册于2016年）2家研究院当年总收入不足100万元。从对外服务收入和股权投资收益情况看，“四技”收入和股权投资收益占总收入比重是反映科技成果质量及成果转化能力的重要指标，2020年5家研究院该指标低于考核指标体系要求（70%），特别是天津大学滨海工业研究院有限公司仅为9.03%，科技成果转化能力明显偏低。

（三）管理方式有待优化，管理水平还需提升

一是精细化管理有待加强。目前，产业技术研究院成果统计主要来源于各年度绩效考核报送的相关数据及日常调度数据，缺乏数据动态更新管理机制，对于管理期内效益指标下滑等情况未进行有效跟踪管理。评价发现，部分产业技术研究院在管理期内出现个别指标低于申请认定条件的情况，如天津中科物联网技术研究所等6家产业技术研究院2020年度收入总额低于1000万元，天津大学滨海工业研究院有限公司等5家产业技术研究院2020年度“四技”收入和股权投资收入占总收入比重低于70%。同时，与税务、工商等信息共享不充分，难以通过外部途径对产业技术研究院相关数据进行有效核验。二是项目资金测算细化程度不足。市科技局根据项目需求对年度预算资金进行总量测算，未能与预计奖励数量、奖励标准结合进行明细测算。三是绩效目标及绩效指标设置合理性有待加强。绩效目标设置不够合理，绩效目标较为定性，未能充分体现项目实施的预期效益；未针对总体目标设置对应的绩效指标，如未能明确产业技术研究院计划实现技术研发的数量、转移转换技术成果的数量等。项目绩效指标值设置偏低，预期产出水平与实际产出水平差异较大。该项目绩效目标主要依据《关于加快产业技术研究院建设发展的若干意见》（津政办发〔2018〕24号）中明确的任务目标设置，但从近两年实际完成情况，累计开发新技术成果等个别指标完成情况已远超目标值，市科技局未能根据实际产出水平合理设置预期目标（详见下表）。

表5 绩效指标完成情况对比表

| 认定要求 | 部分产业技术研究院2020年度指标完成情况 |
| --- | --- |
| 上年度收入总额1000万元以上 | 1.天津中科物联网技术研究所 45.30万元 2.天津珞雍空间信息研究院有限公司 166.86万元 3.天津中津科苑智能科技有限公司 215万元 4.北京大学（天津滨海）新一代信息技术研究院 287.35万元 5.天津大学前沿技术研究院有限公司 618.74万元 6.天津包钢稀土研究院有限责任公司 909.89万元 |
| “四技”收入和股权投资收入占总收入比重70%以上 | 1.天津大学滨海工业研究院有限公司 9.03% 2.天津中津科苑智能科技有限公司 15.31% 3.天津中科智能识别产业技术研究院有限公司 29.56% 4.天津国际生物医药联合研究院有限公司 49.51% 5.天津中科智能技术研究院有限公司 61.30% |

表6 绩效指标完成情况对比表

| 绩效指标 | 指标值 | 2020年实际完成值 | 2019年实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 累计开发新技术成果 | 400项以上 | 822 | 673 |
| 累计衍生孵化企业 | 200家以上 | 774 | 541 |
| 累计知识产权总量 | 500项以上 | 1064 | 843 |

- 五、相关建议

- （一）优化顶层设计，增强政策导向性及精准性

建议结合产业技术研究院功能定位、类型特点、发展阶段等，建立“分类管理、分级评价”的管理体系，对不同类型特点的产业技术研究院进行差异化管理服务，有针对性地给予政策支持，提高政策导向性和精准性，促进产业技术研究院高质量均衡发展。一是根据功能定位的不同，对产业技术研究院进行分类，明确不同类型产业技术研究院功能定位的侧重点，如分为以科研型为主的、以产业化为主的产业技术研究院、以产学研融合型为主的产业技术研究院。二是完善分级评价管理机制，以质量绩效为导向，以成果转化为抓手，以助推产业发展为目标，对产业技术研究院开展绩效考核，明确不同类型、不同评价结果的奖励标准。建议参照浙江等省份新型研发机构补贴发放条件的相关要求（详见下表），结合天津市实际，明确绩效考核奖励资金发放条件及绩效考核结果相对较差的产业技术研究院管理要求，完善产业技术研究院之间横向对比及自身动态变化的综合评价体系，充分发挥绩效考核奖励资金“选优、选强”的引导作用，提高政策导向性。三是分层分类细化绩效考核指标体系。根据产业技术研究院认定及考核环节的侧重点，分别设置认定标准及考核指标体系，提高认定精准性和考核导向性；根据不同类型、不同功能定位的产业技术研究院设置差异化的考核指标，如科研型的，重点考核研发创新能力、成果转化能力等，对于产业化型的，重点考核对产业发展促进作用、孵化衍生企业、实现营收税收等方面的成效。四是探索实施差异化调控政策，明确不同功能定位、不同考核结果的差异化奖励标准，并根据奖励标准、预期奖励的研究院数量等，细化预算测算。

表7 其他省市新型研发机构补贴资金发放条件对比表

| 地区 | 新型研发机构补贴资金发放条件 |
| --- | --- |
| 科技部 | 组织开展绩效评价，根据评价结果给予新型研发机构相应支持。 |
| 深圳 | 连续两年未参与科研机构创新绩效评价或参与了科研机构创新绩效评价，创新绩效评价结果连续两年D等的科研机构，暂停1年深圳市竞争性财政支持资金申报资格。 |
| 浙江 | 按照不超过10%的比例确定绩效评价优秀等级，给予相应政策支持（省财政根据上年度非财政经费支持的研发经费支出给予适当补助，已有专门支持政策的不再享受）；绩效评价等级为不合格的，第一年给予警告并限期整改，整改未通过或连续2年不合格的予以退出。 |
| 山东 | 健全有进有出的动态调整机制，根据评价成绩提出新型研发机构调整、撤销和支持的意见。对获得良好以上等次的，可通过定向委托方式，支持新型研发机构承担省重大科技创新工程项目和省重大基础研究项目；对优秀等次的，最多给予100万元经费支持；对不合格的，取消新型研发机构备案资格，不再享受我省出台的相关扶持政策。 |

- （二）健全组织管理机制，提高管理效能

建议项目单位进一步优化组织管理方式，加强产业技术研究院动态化管理，提高管理效能。一是进一步完善数据动态更新管理，通过信息化手段，做好各年度、各产业技术研究院关键核心指标完成情况数据的收集、汇总及动态更新管理工作，为分析产业技术研究院功能作用发挥情况、效益增量情况及后续决策提供数据支撑。二是进一步加强申请认定及绩效考核数据核验工作，在委托第三方开展专家评审的基础上，通过与税务、工商等部门建立联系，进行数据抽查核验，提高数据准确性，提高奖励资金发放精准性。三是进一步加强产业技术研究院成果推介，为技术应用、成果转化提供更多的应用场景，加快成果在津应用。

- （三）加强绩效目标管理，提高预算绩效管理水平

建议项目单位进一步加强绩效目标管理，合理设置绩效指标值，减少“无压力”指标，提高绩效目标前瞻性、引领性和约束性。一是结合《关于加快产业技术研究院建设发展的若干意见》（津政办发〔2018〕24号）、《天津市科技创新十四五规划》中关于产业技术研究院发展的任务目标及各产业技术研究院现阶段发展情况，做好目标年度分解；二是加强产业技术研究院各年度关键绩效指标完成情况的数据统计，摸清底数，为下一年度绩效指标值确定提供有效参考。

智能科技产业+生物医药、新能源、新材料三大新兴产业+航空航天、高端装备、汽车、石油石化四大优势产业。

包含2019-2020年认定且在有效期内的13家、2021年过有效期重新认定的7家（原2018年认定）、2021年新增的3家。

根据专家评审意见整理