2021年体育产业发展引导资金项目

绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）等文件要求，天津市财政局（以下简称“市财政局”）引入第三方专业机构成立了绩效评价组，于2022年7月-11月，对天津市体育局“体育产业发展引导资金”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为81.05分，评价等级为“良”。有关情况如下。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.项目背景

发展体育事业和产业是提高中华民族身体素质和健康水平的必然要求，有利于满足人民群众多样化的体育需求、保障和改善民生，有利于扩大内需、增加就业、培育新的经济增长点，有利于弘扬民族精神、增强国家凝聚力和文化竞争力。近年来，我国体育产业快速发展，但总体规模依然不大、活力不强，还存在一些体制机制问题。为解决上述问题，国务院于2014年10月出台了《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号），提出了创新体制机制、培育多元主体、改善产业布局和结构、促进融合发展等要求。

为贯彻落实国务院文件精神，推动天津市体育产业发展，促进体育消费，天津市人民政府于2015年7月印发了《天津市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（津政发〔2015〕18号），要求到2025年，基本形成涵盖体育竞赛表演、健身休闲、场馆服务、中介培训、传媒与信息服务、体育用品制造及销售等门类的体育产业体系。为贯彻相关战略，根据《天津市体育产业发展引导资金管理办法》（津财教〔2015〕60号），设立体育产业发展引导资金，由天津市体育局（以下简称“市体育局”）负责具体实施，通过公开征集、组织评审、社会公示及资金拨付等程序对符合条件的体育产业项目予以资助。

2.主要内容

2021年体育产业发展引导资金项目采取后期补贴的方式对2020年实施的20个项目及2021年体育惠民卡补贴项目进行补贴，本项目总计支出3509.4万元，其中项目补贴支出2812.48万元，包括4个大型赛事活动项目、4个体育用品制造项目、2个全民健身服务体育设施项目（利用存量资源改造体育场馆项目）、5个体育会展项目、5个职业体育俱乐部项目；体育惠民卡补贴支出696.92万元，补贴34846名体育惠民卡持卡人。具体补贴标准情况见表1。

表1 补贴标准情况表

| 序号 | 项目类别 | 项目类型 | 补助标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型体育赛事、活动项目 | 提升赛事、活动能级类项目 | 不高于其投资额50%，项目资助金额不高于400万元； 在国家体育产业示范基地、市级体育产业示范基地区域内注册的单位申报的体育赛事、活动项目，资助比例提升不超过10%（含10%），资助金额提升不超过50万元（含50万元） |
|  |  | 打造赛事、活动品牌类项目 | 不高于其投资额30%，项目资助金额不高于150万元； 在国家体育产业示范基地、市级体育产业示范基地区域内注册的单位申报的体育赛事、活动项目，资助比例提升不超过10%（含10%），资助金额提升不超过50万元（含50万元） |
| 2 | 体育产业基地项目 | 体育产业示范单位的提升改造 项目 | 不高于其项目投资20%，项目资助金额不高于100万元 |
| 3 | 体育用品制造项目 | 国体认证项目 | 不高于其项目投资30%，项目资助金额不高于100万元（含100万元）； 申报单位位于国家体育产业示范基地、市级体育产业示范基地区域内或者申报单位本身是市级体育产业示范单位，给予不高于其项目投资50%，项目资助金额不高于150万元 |
|  |  | 国家专利项目 | 不高于其项目投资30%，项目资助金额不高于50万元（含50万元）； 申报单位位于国家体育产业示范基地、市级体育产业示范基地区域内或者申报单位本身是市级体育产业示范单位，给予不高于其项目投资50%的资助，项目资助金额不高于80万元 |
|  |  | 政采奖励项目 | 不高于其中标合同金额7%，项目资助金额不高于400万元（含400万元） |
| 4 | 新建冰雪运动场地项目 | 新建冰雪运动 场地项目 | 不高于其项目建安工程费30%，项目资助金额不高于700万元 |
| 5 | 全民健身服务体育设施项目 | 利用存量资源改造体育场馆项目 | 不高于其场馆改造建安工程费、购买体育器材投资30%，项目资助金额不高于300万元 |
|  |  | 汽车营地项目 | 不高于其项目建安工程费30%，项目资助金额不高于400万元 |
| 6 | 体育会展项目 | 体博会项目 | 不高于其项目场地租赁费 |
| 7 | 职业体育 俱乐部项目 | 中国足协超级联赛职业体育俱乐部项目 | 第一名2000万元，第二名1800万元，第三名1600万元，第四名1000万元，第五名800万元，第六名700万元，第七名600万元，第八名500万元，其他名次不予资助 |
|  |  | 中国足协女子足球超级联赛职业体育俱乐部 项目 | 第一名200万元，第二名100万元，第三名80万元，第四至六名60万元，其他名次不予资助 |
|  |  | 中国男子篮球职业联赛职业体育俱乐部项目 | 根据2019-2020赛季联赛成绩、项目投入情况和专家评审论证结果确定补助金额，原则上不超过500万元 |
|  |  | 中国女子篮球职业联赛职业体育俱乐部项目 | 根据2019-2020赛季联赛成绩、项目投入情况和专家评审论证结果确定补助金额，原则上不超过200万元 |
|  |  | 中国男子排球联赛职业体育俱乐部项目 | 根据2019-2020赛季联赛成绩、项目投入情况和专家评审论证结果确定补助金额，原则上不超过400万元 |
|  |  | 中国女子排球联赛职业体育俱乐部项目 | 根据2019-2020赛季联赛成绩、项目投入情况和专家评审论证结果确定补助金额，原则上不超过400万元 |
| 8 | 疫情期间 贷款贴息项目 | 疫情期间贷款贴息项目 | 按照实际发放贷款金额及贷款市场报价利率（LPR）3.85%给予不高于50%贷款贴息，贴息期限不超过12个月，贴息金额最高不超过30万元 |
| 9 | 体育惠民卡补贴项目 | 体育惠民卡补贴项目 | 个人累计消费满500元，政府补贴200元 |

3.项目组织管理

该项目的项目实施单位和主管部门均为市体育局，负责牵头履行明确引导资金各阶段重点支持方向和支持方式、明确引导资金分配方案、确定体育产业项目年度申报条件、编制并发布体育产业发展引导资金扶持项目年度申报指南（以下简称“申报指南”）和征集公告、组织对申报项目进行筛选、评估、评审等工作。

4.资金投入和使用情况

该项目实际到位财政资金4587.5万元，包括本年批复项目预算3962.5万元和市财政局年中拨付的该项目上年度结转资金625万元，资金到位率为100%。截至2021年12月31日，项目实际支出财政资金3509.4万元，预算执行率为76.5%，具体情况见表2。

表2 项目资金使用情况表

| 序号 | 项目类别 | 申报项目 | 申报单位 | 补贴金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型体育赛事、活动 | 2020中国家庭帆船赛（天海风·天津站） | 天津天海风水上休闲运动俱乐部有限公司 | 71 |
| 2 |  | 天津冰雪嘉年华 | 天津蓟州区冰雪体育发展有限公司 | 400 |
| 3 |  | V1汽车世界汽车运动体验与文化品牌推广主题月活动 | 天津远威体育文化发展有限公司、裕市（天津）企业管理咨询有限公司 | 40 |
| 4 |  | 2019年首届南北百家俱乐部排位赛 | 天津七二九体育用品有限公司 | 55 |
| 5 | 体育用品 制造项目 | 北京高原适应研究康复中心高原适应训练用低氧系统政府采购项目 | 天津森罗科技股份有限公司 | 15.26 |
| 6 |  | 国体认证项目 | 天津盛鑫体育用品有限公司 | 6.39 |
| 7 |  | 政采奖励项目 | 天津盛鑫体育用品有限公司 | 319 |
| 8 |  | 国家专利项目 | 天津市宝坻区恒润运动器材有限公司 | 15 |
| 9 | 全民健身服务体育设施项目 | 利用存量资源改造体育场馆项目 | 天津凯辉运动健身有限公司 | 95 |
| 10 |  | 442足球公园改造项目 | 天津市铭皓体育文化传播有限公司 | 115 |
| 11 | 体育会展 项目 | 2020年第38届中国国际体育用品博览会 | 天津南华利生体育用品有限公司 | 5.19 |
| 12 | 体育会展 项目 | 2020年第38届中国国际体育用品博览会 | 天津远泰模块房制造有限公司 | 1.75 |
| 13 |  | 2020年第38届中国国际体育用品博览会 | 天津市春合体育用品有限公司 | 28.11 |
| 14 |  | 2020年第38届中国国际体育用品博览会 | 三力伟业（天津）体育用品有限公司 | 10.39 |
| 15 |  | 2020年第38届中国国际体育用品博览会 | 天津七二九体育用品有限公司 | 10.39 |
| 16 | 职业体育 俱乐部项目 | 泰达足球俱乐部引援项目 | 天津泰达足球俱乐部有限公司 | 600 |
| 17 |  | 天津荣钢篮球俱乐部引援项目 | 天津荣钢篮球俱乐部股份有限公司 | 350 |
| 18 |  | 天津渤海银行女子排球俱乐部引援资金补助项目 | 天津渤海银行女子排球俱乐部 | 400 |
| 19 |  | 天津食品集团男子排球俱乐部专项资金补助项目 | 天津食品集团男子排球俱乐部 | 200 |
| 20 |  | 冠岚俱乐部引援费 | 天津冠岚篮球俱乐部有限公司 | 75 |
| 21 | 2021年体育惠民卡补贴项目 | — | — | 696.92 |
| 合计 |  |  |  | 3509.40 |

- （二）项目绩效目标

2021年天津市体育产业发展引导资金项目总体绩效目标为扶持优质体育产业项目，具体绩效指标包括扶持项目个数、资助项目合格率、拉动社会资本投资、推动体育产业发展、服务对象满意度等。

- 二、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，项目得分81.05分，评价等级为“良”。其中，项目决策15分，项目过程20.6分，项目产出29.2分，项目效益16.25分。具体情况见表3。

表3 2021年体育产业发展引导资金项目绩效得分情况表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 17 | 23 | 38 | 22 | 100 |
| 得分 | 15 | 20.60 | 29.20 | 16.25 | 81.05 |
| 得分率 | 88.24% | 89.57% | 76.84% | 73.86% | 81.05% |

评价结论：项目有效落实中央和我市相关政策部署，并建立相应财务和业务管理制度，向20个体育产业项目和34846名体育惠民卡持卡人发放补贴资金，撬动了社会资本投资、拉动了体育产业消费，在一定范围内推动了体育产业发展，对天津市体育产业发展总规模及增加值的贡献程度较往年有所增长。但存在预算编制不精准，资金管理存在缺陷，项目结余资金303.08万元未及时上缴；在申报环节质量把关不到位，补贴项目申报资料和签约单位资质审核不严格；项目前期调研工作不到位，缺少相应的调研论证资料，就补贴项目类别、金额开展的调研论证不够以及项目绩效目标不够全面准确、部分指标设置不清晰的问题。

- 三、主要绩效

- （一）拉动社会资本投资，促进体育产业消费增长

引导资金的投入有效拉动了社会资本流入体育产业，2020年项目拉动社会资本投资10.52亿元，对体育产业总规模的贡献率达到1.77%，同比上年稳步提升，为我市体育产业持续提升发挥了积极作用；体育惠民卡补贴涉及支出体育产业发展引导资金696.92万元，总计补贴三万余名体育惠民卡持卡人，拉动体育产业消费4297.38万元。引导资金为加快我市体育产业发展速度、构建完善的体育产业服务体系、加快体育产业化和国际化进程、提升天津的地位和形象做出了积极的贡献，并为日后我市体育产业的可持续发展奠定了基础。

- （二）积极推动天津市体育产业发展，拓展体育产业发展空间

体育产业引导资金从2015年开始投入，结合近年来体育产业政策方向，扶持范围逐步扩大，扶持对象类别由原来的2个类别扩充到2020年的9个类别，征集的项目数量以平均46.5%的比率逐年增加，基本覆盖体育产业的各个重点领域。引导资金扶持项目类型多元，包括职业体育俱乐部和大型赛事活动、市级体育产业基地、旧厂房改造的体育场馆、新建冰雪运动场地、体育会展、优质体育用品制造等，进一步引导体育产业基地发挥示范带动作用、发展冰雪运动、宣传和打造我市体育品牌、鼓励企业积极进行创新研发和市场开拓。

- 四、主要问题

- （一）预算编制不准确，资金管理存在缺陷

项目预算编制不准确，未能根据评审项目结果合理编制项目预算，结余资金未及时上缴。一是预算执行率较低，存在资金沉淀。该项目实际到位财政资金4587.5万元，截至2021年12月31日，项目实际支出财政资金3509.4万元，预算执行率为76.5%，预算申报金额与实际执行存在较大偏差，未能结合评审结果合理申报项目预算，首先年初预算申报金额较实际补贴金额高出161.18万元，其次年中申请追加使用上年结转资金625万元，最终导致大量结余资金产生。二是未将结余资金及时上缴。市体育局2020年公开征集体育惠民卡实施单位，负责体育惠民卡的发行和管理工作，经评审后确定由天津体育发展有限公司（以下简称“体发公司”）实施。2021年3月31日，拨付体发公司体育惠民卡补贴资金1000万元。2021年度体育惠民卡总计发行50000张，但受疫情影响，体育场馆开放受限，消费者数量减少、消费热情降低，导致补贴人次低于目标数量，实际派发补贴34846人，涉及发放惠民补贴696.92万元，结余资金303.08万元。2022年8月，市体育局申请将项目结余资金及相关利息收入上缴市财政局，并于2022年9月完成上缴。

- （二）申报环节质量把关不到位，申报资料和签约单位资质审核不严格

一是补贴项目申报资料审核不严格。两个补贴项目的申报资料与申报指南要求不符，涉及补贴资金210万元。其中，天津凯辉运动健身有限公司“利用存量资源改造体育场馆项目”未提供政府相关部门的批准或备案资料，涉及补贴金额95万元；天津市铭皓体育文化传播有限公司“442足球公园改造项目”未提供政府相关部门的批准或备案资料，且未提供消防验收审核合格手续，涉及补贴金额115万元，不符合项目申报细则关于“改造项目须经政府相关部门的批准或备案，符合工程建设程序”和“体育场馆须具备相关消防审核合格手续”的要求。二是部分签约服务单位或商户资质审核把关不严。部分申请资料未按要求提交，如：北大言鼎（天津）有限责任公司第三分公司未提供经营场所房产使用权的相关证明材料，天津申冠体育投资管理有限公司提交的体育惠民卡签约服务单位申报表中所属辖区体育部门意见未按要求加盖辖区体育主管部门公章，与市体育局《关于做好第七批体育惠民卡签约服务单位征集工作的通知》中对申报材料的要求不符。

- （三）前期调研论证不充分，补贴类型、金额设置的合理性支撑不足

项目前期调研工作不到位，缺少相应的调研论证资料，就补贴项目类别、金额开展的调研论证不够。一是前期论证调研资料不充分。该项目旨在进一步完善天津市体育产业发展，但市体育局在制定申报指南及申报细则时，缺少对拟补贴项目类别、补贴金额合理性的调研论证，如：大型赛事活动项目、体育产业基地项目、体育用品制造项目等虽然已明确补贴金额比例，但缺少关于该类项目的前景发展、产业布局、补贴比例等的论证调研资料。二是评审标准不明确。评价发现，申报指南及申报细则中专家评审标准不够具体细化，未明确专家评审指标或评审要点，不利于补助资金精准发放。

- （四）管理制度不健全，对项目跟进问效不到位

一是相关资金管理办法过期，未能及时出台新办法。2015年12月，市财政局、市体育局、市发展改革委和市审计局联合印发了《天津市体育产业发展引导资金管理办法》（津财教〔2015〕60号），办法有效期为5年，于2020年12月失效；2021年12月，市体育局牵头制定印发《天津市体育产业发展项目和专项资金管理办法》（津体规〔2021〕9号），该办法出台前，项目实施存在一年的政策空窗期。二是项目效益情况分析佐证不足。项目对4个大型赛事活动项目进行了补贴，支出补贴资金566万元，占当年补贴项目资金量的20.12%。但评价过程中，市体育局未提供2020年由其他社会资本投资主办的体育赛事情况的统计资料，对补贴资金在体育赛事丰富程度方面发挥的推动作用总结不够，项目效益跟踪验证工作不到位。

- （五）绩效目标编制不规范，绩效指标设置不清晰

项目存在绩效目标不够全面准确、部分指标设置不清晰的问题，如：该项目总体绩效目标为“扶持优质体育产业项目”，仅明确了项目实施方式，未说明该项目实施的预期目的和效果，对项目预期情况反映不够全面；社会效益指标的指标值为“有效拉动社会资本投资”，未制定清晰的定量标准，可衡量性不足；产出数量指标中“项目个数”对应指标值为“≥10个”，与项目预算测算中的20个拟资助项目及2021年体育惠民卡补贴项目数量差异较大，目标设置过低，与预算衔接不紧密。绩效目标的方向感和计划性不强，反映出项目主管部门存在绩效目标管理质量不高、绩效意识不够深化的问题。

- 相关建议

- （一）严格预算编制，提高项目预算编制的精准度

建议市体育局严格落实预算管理主体责任，保证预算编制的完整性、规范性和真实性，根据评审结果合理编制项目预算，同时加强预算执行监控及管理，重点监控预算执行进度是否符合预期，结合项目预算实际执行情况，按需进行预算调增或调减，提高预算执行率，并按照要求及时申报上缴结余资金，避免资金沉淀。建议市财政局依托预算管理一体化系统，强化项目预算执行动态监控，及时掌握项目预算执行情况，通过对比分析，找出支出进度慢的项目及主要原因，加强与市体育局沟通，提醒市体育局及时采取措施，对已偏离原计划进度的项目及时做好调整工作，从而提升预算执行的约束性和准确性。

- （二）加强申报资料审核，确保资金发放的准确性

一是市体育局要重视申报资料的审核工作，明确资料审核工作流程或要求，对佐证力度不强、模糊的资料进行进一步核查，确保资金发放的准确性，有效促进天津市体育产业发展。二是市体育局在体育惠民卡签约单位或商户管理方面，进一步明确管理工作要求，规范化进行签约商户资料审核及续约管理，避免发生以前年度签约服务单位或商户与本年度征集范围、征集条件不一致的问题。在商户协议期内主动开展商户资质核查、巡查等工作并保留工作记录，对巡查发现存在问题的签约商户及时进行监督整改和验收复核，以保障体育惠民卡相关工作切实起到鼓励市民群众积极参加体育健身活动，达到促进全民健康、拉动体育消费并扶持体育健身服务行业发展的效果。

- （三）加强体育产业调研，细化项目评审依据

建议市体育局加强前期调研工作并保留工作记录，重点调研天津市体育产业发展的短板和不足，为明确补贴项目类型、各类项目补贴金额、补贴比例掌握丰富、详实的调研资料，明确专家评审标准，注重设置专家评审指标或评审要点中明确补贴资金比例等，以保证各项补贴金额的合理性，将体育产业发展引导资金的作用最大化发挥。

- （四）完善资金管理制度，强化资金使用规范性

建议市体育局以《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》（国办发〔2019〕43号）为引领，并以我市体育产业发展的现实状况以及我市体育产业发展存在的问题为基础，同时借鉴先进省份良好做法，如山东省引导方式包括项目资助、贴息贷款、以奖代补、政府采购以及股权投资等多种形式促进体育产业发展，及时制定出具有针对性的体育产业引导资金管理办法。

同时建议市体育局明确项目预期成果或效益要求，在项目执行过程中加强对项目促进天津市体育产业发展的产出和效果的跟踪和记录，并根据项目效果进行半年度或年度执行情况分析，明确下一阶段引导资金重点支持方向、支持方式和分配方案，有效推动天津市体育产业体系建设。

- （五）强化预算绩效管理工作，提升绩效目标编制质量

建议市体育局提升对绩效目标编制工作的认识和理解，提升预算绩效管理质量，一是强化引领支撑，认真学习我市关于绩效目标管理的相关要求，掌握绩效目标设定的原则、内容、方法等工作要点；编制共性项目绩效指标体系和分行业分领域绩效指标体系，为提升绩效目标编制质量提供支撑。二是加强业务培训，通过对业务和财务人员集中培训、专场培训的形式，着力提升“怎么做”的能力。三是加强质量把关，围绕规范完整性、明确清晰性、目标相关性、指标科学性、绩效合理性、资金匹配性、实现可能性和条件充分性，强化绩效目标内部审核，对不符合要求的退回修改。