2020年市级重点造林绿化工程

市财政补助项目绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）等文件要求，天津市财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组，于2022年7月-11月，对天津市规划和自然资源局“2020年市级重点造林绿化工程市财政补助”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为82.16分，评价等级为“良”。有关情况如下。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.项目背景

为进一步加快天津宜居生态城市建设，全面推进美丽天津建设，提升绿化面积，根据《中共天津市委 天津市人民政府关于加快林业发展建设绿色天津的意见》《天津市“十三五”造林绿化规划》（2016-2020年）、《天津市市级重点造林绿化工程管理办法》（津林营〔2018〕27号）（以下简称“《工程管理办法》”）、《天津市市级财政林业补助资金管理办法》（津财农〔2016〕87号）（以下简称“《补助资金管理办法》”）等文件要求，天津市规划和自然资源局（以下简称“市规划资源局”）实施了2020年市级重点造林绿化工程市财政补助项目（以下简称“重点造林绿化工程市级补助项目”），对按照2020年市级重点造林绿化工程规划范围进行造林且市级验收合格的造林小班按规定给予补助。

2.主要内容

重点造林绿化工程市级补助项目主要内容为对按照市级重点造林绿化工程规划范围进行造林且市级验收合格的小班，按照外环线外侧500米范围内新建绿化带补助6000元/亩；高速公路、高速铁路100米范围内新建绿化带补助4000元/亩，100米至500米范围内新建绿化带补助2200元/亩；一般铁路、国道、省道两侧300米范围内新建绿化带补助2200元/亩；一级河道两侧500米范围内新建绿化带补助2200元/亩；环城镇绿化工程补助2200元/亩；成片林地按照每亩株数不低于42株建设的补助1500元/亩，按照每亩株数22至41株建设的补助1000元/亩的补助标准进行补助。

2020年市级重点造林绿化工程共涉及蓟州、宝坻、武清、宁河、静海、津南、西青、北辰8个涉农区，补助资金共计4602.84万元。

3.项目组织管理

重点造林绿化工程市级补助项目立项和管理单位为市规划资源局，主要负责批复各区重点造林绿化工程作业设计、组织市级验收、计算补助资金、项目监督管理和技术指导等内容。蓟州、宝坻等8个区的林业主管部门为项目实施单位，具体负责重点造林绿化工程作业设计编报、工程实施、区级自验收、市级补助资金申请、后期林木养护管理等内容。补助资金由天津市财政局拨付至各区财政局，各区财政局再拨付至各区林业主管部门，各区林业主管部门最终发放至造林主体。具体项目实施流程如下图：

开始

各区林业主管部门

市规划资源局

编制、上报工程作业设计

批复工程作业设计

造林主体实施工程

上报自验收及市验收申请

组织市级验收

按市级验收结果发放补助

4.资金投入和使用情况

重点造林绿化工程市级补助项目投入总金额共计4602.84万元，全部为市级资金。截至2021年12月31日，本项目实际拨付至各区林业主管部门资金614.34万元，资金到位率13.35%。各区实际补助造林主体489.68万元，预算执行率为79.71%。结转结余资金共计124.66万元，资金沉淀率为20.29%。具体情况见表1。

表1  资金预算执行率情况表

单位：万元

| 区 | 市级 下达资金 | 实际到位至区林业部门资金 | 资金 到位率 | 实际支付造林主体补助资金 | 预算 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓟州区 | 1150.57 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 宝坻区 | 510.98 | 510.98 | 100% | 489.68 | 95.83% |
| 武清区 | 899.23 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 宁河区 | 867.84 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 静海区 | 934.21 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 津南区 | 27.80 | 27.80 | 100% | 0 | 0% |
| 西青区 | 136.65 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 北辰区 | 75.56 | 75.56 | 100% | 0 | 0% |
| 合计 | 4602.84 | 614.34 | 13.35% | 489.68 | 79.71% |

经评价，发现部分区财政存在资金滞留现象，如西青区财政局滞留136.65万元、静海区财政局滞留934.21万元、宁河区财政局滞留667.84万元、武清区财政局滞留899.23万元。

- （二）项目绩效目标

市规划资源局制定的重点造林绿化工程市级补助项目绩效目标为“对经市级检查验收合格的2020年市级重点造林绿化工程造林小班，按照《补助资金管理办法》规定，给予相关涉农区市财政补助。”绩效指标中产出指标从补助发放涉及区个数、当年完成造林面积、相关规定符合情况、项目完成时间、项目预算控制情况等方面设置；产出效益从增加森林面积情况、对社会群众陶冶性情，增加就业岗位情况、改善环境情况等方面设置。

- 二、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，项目得分82.16分，评价等级为“良”。其中，项目决策15分，项目过程16.18分，项目产出32.13分，项目效益18.85分。具体情况见表2。

表2 2020年市级重点造林绿化工程市财政补助项目绩效得分情况表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 17 | 23 | 38 | 22 | 100 |
| 得分 | 15 | 16.18 | 32.13 | 18.85 | 82.16 |
| 得分率 | 88.24% | 70.35% | 84.55% | 85.68% | 82.16% |

评价结论：重点造林绿化工程市级补助项目落实造林补助政策，在有效提高造林主体积极性，增加造林绿化面积的同时，进一步发挥林木生态效益，推动了美丽天津建设，项目决策过程中有充足的立项条件，具有完整的立项申请、绩效目标申报及立项批复，资金测算细化、准确，有效保障了补助资金分配的合理客观，同时市规划资源局制定了相关资金管理办法与工程管理办法，确保项目规范运转。但项目在决策、过程、产出及效益方面仍存在部分问题，如项目绩效目标设置质量不高，绩效管理缺乏力度，个别区项目资金未及时足额拨付到位影响造林主体满意度，资金执行率不高，资金管理有待加强，个别区造林工程质量不高，缺少质量监管措施，政策制度执行不到位，后期林木养护管理匮乏力度等。

- 三、主要绩效

- （一）加强造林工程进度督导，保障造林任务完成

市级重点造林绿化工作涉及部门较多，市规划资源局积极与8个区林业主管部门沟通协调，各区林业主管部门同各镇街密切配合、群策群力，努力推进相关工程建设。同时，为确保完成造林绿化任务，市规划资源局制定了《工程管理办法》，明确了工程标准，并联合有关部门成立了造林绿化工程督查组，在造林季节，坚持深入现场开展督导工作，共进驻蓟州区、宝坻区等8个涉农区，现场督导累计10余次，跟进各区造林绿化工程进度，并及时解决工程实施中遇到的困难，有力推动了各区市级重点造林绿化工程的实施，保障全市顺利完成2020年市级重点造林绿化面积2.78万亩的任务。

- （二）建立分层补助标准，吸引民间社会力量共同造林

一是以政府引导和政策扶持为抓手，大力推动绿化造林建设发展。市规划资源局建立健全《补助资金管理办法》《工程管理办法》等相关政策文件，立足造林绿化工程建设实际，兼顾不同造林地段制情况分类施策，针对8种区域明确了5级补助标准，确保政策分层分级、全面覆盖。二是通过实施补助政策，推动社会造林。项目应补助造林主体共计395户，其中社会造林主体占总造林主体的95.44%，有效带动造林企业和个体农户参与绿化造林，激发了社会力量参与绿色建设的积极性，有利于进一步凝聚合力，加快我市林业生态建设步伐。

- （三）积极落实建设标准，着力提高造林质量

各区林业主管部门借助外部监理、现场督导等方式着力提升造林质量。津南区、宁河区等4个区在造林绿化工程实施期间聘请了有造林监理资质的单位对承建单位的造林施工质量进行全过程监理，未实行工程监理的区实行技术承包责任制，由区林业主管部门委派专业技术人员现场指导、监督。各区通过着力严把挖穴达标关、施足基肥关、苗木合格关、幼林抚育关，强化造林全过程质量监管，确保造一片、活一片、成一片，2020年市级重点造林绿化工程当年造林成活率达92.66%，截至评价时点造林保存率达到89.99%，有效保障了造林质量。

- （四）增加林地绿化面积，增进林木生态效益

一是通过实施2020年市级重点造林绿化工程，增加绿化面积共约2.78万亩，其中，涉及全市高速公路、高速铁路两侧约0.72万亩，一般铁路、国省道约0.28万亩，一级河道约0.11万亩，环城镇约0.04万亩，成片林地约1.63万亩，原有的大片荒地、裸地转化为成片绿色林地，丰富了周边生态系统，提高了城市绿化率。二是增加区域的林木碳汇量、林木放氧量。根据IPCC（政府间气候变化专门委员会）等科学家研究表明，一亩林木每天能吸收约67公斤二氧化碳，同时释放约49公斤氧气，以此估算，项目新增林地每年可吸收二氧化碳约67.98万吨，释放氧气约49.72万吨，有效发挥了林木生态效益。

- 四、主要问题

- （一）质量监控不到位，个别区造林成活率不高

一是各区自验收准确率有待提高。评价发现，各区自验收的准确性不高，区级对项目的质量把关不严，在市级重点造林绿化工程验收标准统一的前提下，区级自验收结果与市级验收结果存在差异，主要体现在武清区、西青区、宁河区等5个区造林成活率指标与市级验收不相符，静海区、武清区、宁河区小班区划科学性指标与市级验收不相符。二是个别区造林成活率不高。评价发现，武清区2020年完成市级重点造林绿化工程造林合计7854亩，受造林成活率未达标、密度未达标等因素影响，导致造林质量达标共计6550亩，质量达标率为83.4%，与项目整体质量达标率差距较大。究其原因来看，主要是部分成活率低的造林小班地块属于盐碱地或处于地势低洼地区，不宜在此类地块实施常规植树造林工程，反映出武清区项目相关部门在造林实施过程中缺乏质量监管、精准研判。

- （二）政策均衡性不足，缺乏动态调整机制

评价发现项目政策落实存在差异化，《补助资金管理办法》中未明确“城镇工矿用地造林不予享受补助”相关要求，但是实际执行中，对占用城镇工矿用地的造林小班，虽验收合格，仍无法享受补助，政策没有结合实际管理需求相应进行动态调整，制度完善工作滞后。部分区的造林小班验收合格率高，但是享受补助面积占比率不高，如西青区验收合格面积为1789亩，但实际享受补助面积为614亩，享受补助面积占比率为34.32%，1175亩因占用城镇工矿用地而未享受补助。北辰区验收合格面积为442亩，但实际享受补助面积为368亩，享受补助面积占比率为83.26%，74亩因占用城镇工矿用地而未享受补助。

- （三）部分区重造轻管，养护管理工作有待加强

实地核查发现，部分区存在重造林轻管护，造林后管护工作不到位的问题，造林主体对林木的后续养护管理工作不到位，对林木的生长培育施力不足，养管能力与生态保护要求不相适应，影响市级重点造林可持续作用的充分发挥。如宁河区存在间种高杆作物、树木歪倒死亡、林相较差的现象，武清区存在林地内荒草杂乱、未成活树木仍未补植的现象，宝坻区存在间种高杆作物、未成活树木仍未补植的现象，静海区存在林地内荒草杂乱、间种高杆作物的现象，长期系统育林工作跟进不足。

- （四）制度执行有效性不足，工作环节管理不到位

一是管理制度执行不到位。《补助资金管理办法》规定，市规划资源局应安排布置各区林业主管部门上报下一年度市级重点造林绿化工程计划，但实施过程中，各区未按照规定上报下年度市级重点造林绿化工程计划方案。同时，项目存在多个环节完成时间节点与规定不符的情况，具体见表3。

表3  各工作环节完成时间滞后情况统计表

| 工作环节 | 规定完成时间 | 实际完成时间滞后情况 |
| --- | --- | --- |
| 上报工程作业设计 | 2020年6月15日前 | 蓟州区2020年10月15日 |
|  |  | 宝坻区2020年7月21日 |
|  |  | 宁河区2020年9月27日 |
|  |  | 静海区2020年9月16日 |
|  |  | 西青区2020年10月10日 |
| 上报自验收报告及市级验收请示 | 2020年7月31日前 | 蓟州区2020年12月11日 |
|  |  | 宝坻区2020年8月5日 |
|  |  | 宁河区2020年12月28日 |
|  |  | 静海区2021年1月6日 |
|  |  | 津南区2020年12月2日 |
|  |  | 西青区2020年12月4日 |
|  |  | 北辰区2020年8月30日 |
| 市级验收 | 2020年10月31日前 | 市规划资源局2021年4月 |

二是部分工作环节缺乏制度约束。汇总各区上报的重点造林绿化工程作业设计情况来看，各区重点造林绿化工程作业设计的编制时间均晚于重点造林绿化工程造林完成时间（每年春季4-5月），工程作业设计编制存在先造林后补设计的问题，作业设计工作形式化，难以发挥对实际造林工程的指导作用。三是合同管理不到位。依据各区林业主管部门提供的造林、工程监理等相关合同，武清区、宝坻区、蓟州区存在部分造林工程未签订合同的现象，不利于项目的有效实施、监督履行和风险规避，影响项目实施质量。

- （五）资金管理不到位，补助发放不及时

项目资金滞留在区级部门，大部分补助资金没有按照规定及时发放。一是依据《补助资金管理办法》，市级重点造林绿化补助资金拨付到各区后，区财政局应按照造林合同确定的付款期限、工程进度等要求，及时拨付市级重点造林绿化补助资金，但截至评价时点，武清、西青、静海、宁河区的补助资金仍未拨付至区林业主管部门，资金滞留在各区财政局，其中武清区涉及899.226万元、西青区涉及136.65万元、静海区涉及934.21万元、宁河区涉及667.84万元。资金滞留导致项目资金到位率仅为13.35%，同时影响了补助资金的发放进度。二是项目预算资金执行进度缓慢，市级补助资金于2021年6月28日全额下达至各区财政局，但津南区财政局、北辰区财政局2021年12月方将资金拨付至区林业主管部门，资金在区财政局趴窝闲置，导致区林业主管部门无法及时在2021年支出，项目资金沉淀率达到20.29%。补助发放不及时、不到位，造成造林主体满意度不高，影响造林主体的积极性。

- （六）绩效指标设置不合理，绩效管理水平不足

项目部分绩效指标设置质量不高。一是社会效益指标设置为“陶冶性情、有益健康、增加就业岗位”，指标值为“一定程度”；可持续影响指标设置为“改善我市生态环境”，指标值为“发挥重要作用”。上述指标标准不够明确，指标设置缺乏可衡量性。二是项目绩效目标为对市级检查验收合格的造林小班发放市财政补助，该项目的受益对象为各区造林主体，但单位未设置服务对象满意度指标，绩效目标指标细化分解不到位。对绩效目标的审核把关不严格，反映出部门存在绩效管理意识不强、基础不扎实的问题。

- 相关建议

- （一）加强项目实施质量管理，保障项目提质增效

一是提高重点造林绿化工程作业设计编制规范性。明确重点造林绿化工程作业设计编制要求，严格把关各区林业主管部门报的工程作业设计，对不符合要求的作业设计不予批复，避免出现先造林再设计的情况。二是提高各区验收工作质量。建议各区林业主管部门认真学习研究市级重点造林绿化工程验收标准，组织自验收相关人员开展培训，学习借鉴市验收的要求，提高自验收结果准确率。三是优化造林种植技术，提高造林成活率。建议各区林业主管部门在造林前做好地势排查工作，对于不适合植树造林的地块不进行苗木种植，对于盐碱地在造林前做好排盐排碱工作，对于地势低洼地区提前做好地势调整，对于土壤贫瘠的土地提前施肥，对于长满荒草的地块提前除草，提高造林成活率。

- （二）完善相关管理办法，明确市级补助政策

建议市规划资源局强化历年重点造林绿化工程项目成果分析，总结项目实施过程中存在的隐性和显性问题，并针对问题及时完善相关管理办法。例如本次部分区因占用城镇工矿用地而未享受补助的现象，建议市规划资源局在项目结束后及时完善相关管理办法，明确哪种情况不属于市级重点造林工程范围或不享受市级补助范围，做好政策宣贯，确保各区及时按照政策引导调整工作方向，降低政策执行误差，进一步提高各主体参与造林的积极性。

- （三）健全后续养管机制，逐步提高造林保存率

造林绿化养管是关键，只造不养，既难以成活，更难以成林，建议各区林业主管部门提高养管意识，树立科学造林的理念，扎实做好管护工作，坚持“三分种，七分管”，“谁造林、谁管护、谁收益”的原则，建立健全长效管护机制。建议市规划资源局加强各区林业主管部门对新造林管护工作的督促指导，与各区林业主管部门协调配合，扎实做好各项管护工作，对管护不到位的现象及时推动整改落实，强化专业技术支持，全力提高造林质量。同时，建议完善优化造林补助发放方式，尝试由一次性发放造林补助向分批发放方式过渡，对当年验收合格的区发放部分造林补助，对次年造林保存率验收达到标准的区发放其余补助，推动各区养管并重，持续发挥绿化造林长期效益。

- （四）规范项目执行流程，提高各环节工作的时效性

一是建议市规划资源局落实《补助资金管理办法》规定，于每年6月30日前安排布置各区林业主管部门及有关单位上报下一年度市级重点造林绿化工程计划，明确各环节工作要求，为各区做实计划提供依据，对未按照规定上报计划的制定相应惩戒举措，保障项目制度执行有效性。二是建议市规划资源局按照《补助资金管理办法》要求严格执行对各区林业主管部门的监管程序，严把作业设计的报送时间、区级自验收的上报时间、市级验收完成时间关口，对于逾期上报的作业设计不予批复，对于逾期上报的各区县自验收成果不再安排市验收，确保按时完成市验收工作。三是强化风险防范意识，规范合同管理，充分考虑施工过程中可能发生的风险，做到合同或协议应签尽签，加强合同审核力度，同时建立专项合同台账，避免出现纠纷时没有合同证据支撑导致难以举证的风险。

- （五）提高资金使用效率，提高项目资金监管力度

一是建议加强对区级财政专项资金监督工作，强化同类转移支付项目资金节点控制意识，聚焦资金拨付进度、支出进度，定期调度造林补助发放情况，及时分析解决存在的问题，同时，做好上下沟通与横向沟通，确保专项资金下达至区财政后，足额及时拨付至各区林业主管部门，杜绝指标下达至区级财政后出现无人问津，出现截留、挤占、挪用专项资金等现象，提高资金到位率和及时率。二是加强对各区林业主管部门专项资金监管工作，做好资金执行情况的动态监控，明确补助拨付完成时间节点，按照工程进度、项目进展等有序拨付资金，确保市级补助资金足额、及时发放到位，保障造林主体积极性。

- （六）深化绩效意识，发挥绩效管理对项目指导作用

一是提升项目绩效目标编制质量。重视绩效目标的导向作用，在绩效目标编制阶段准确合理设置绩效目标，遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，与项目历史业绩水平、实际情况、绿化造林发展趋势和各类导向性政策文件充分衔接，设置符合项目特点的绩效目标，并分解成合理的绩效指标，做到量化具体、分级分档、可比可测。二是提高绩效自评工作质量。在绩效自评过程中，结合绩效指标内容具体分析，全面总结项目绩效，完整客观陈述项目建设内容及成果，确保各项指标完成内容有据可依、来源可溯。三是加大预算绩效管理学习培训力度。组织开展预算绩效管理培训，提高预算绩效管理理论学习力度，强化财务与业务部门对绩效要求的理解掌握，深入把握预算绩效管理的本质内涵，进一步强化对绩效工作的重视程度，提升整体工作质量。

- 六、其他需要说明的问题

无

指在作业区内把立地条件、林分因子、采伐方式、经营措施相同和集材系统一致的林分划为一个小班，其内部特征基本一致，与相邻地段有明显差别的地段，是森林资源清查和经营利用的基本单位。