## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年S125天津大道（K28-中央大道）修复养护工程-成品油税费改革中央转移支付
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市公路事业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.完成2022年S125天津大道（K28-中央大道）8.5公里的修复养护工程，包括路面结构挖补、桥梁维修、交通标线恢复等工程内容。 2.按照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）、《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80-2017）实施，沥青层压实度、厚度、平整度，标线厚度、逆反射系数等指标符合规定。 3.及时完成养护施工，恢复道路通行能力及服务水平，满足公众正常出行需求。 |  |  | 1.完成2022年S125天津大道（K28-中央大道）8.5公里的修复养护工程，包括路面结构挖补、桥梁维修、交通标线恢复等工程内容。 2.按照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）、《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80-2017）实施，沥青层压实度、厚度、平整度，标线厚度、逆反射系数等指标符合规定。 3.及时完成养护施工，恢复道路通行能力及服务水平，满足公众正常出行需求。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1700 | 1700 | 1700 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 1700 | 1700 | 1700 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修长度 | ＝8.5公里 | 8.59公里 | 2 | 2 | 本工程起终点与批复一致，即 K28+000 至宾大道下行段，及迎宾大道至中央大道双向段同时结合现场复核本工程起点与 2021 天津大道修复养护工程终点相接并依据最新的地形测量资料，为便于挖补维修施工定位，本次设计对工程范围的里程桩号进行更新，即终点桩号为K36+590，路段长 8.59 公里
|  |  | 维修桥梁个数 | ＝2个 | 2个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 招投标规范性 | 按照《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委16号令）等文件要求开展招投标工作。 | 按照《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委16号令）等文件要求开展招投标工作。 | 5 | 5
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 养护施工标准 | 按照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）要求，沥青层压实度、平整度满足规范要求；按照《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23-2008）要求，桥梁裂缝修补材料性能指标满足规范要求，按照《道路交通标志和标线》（GB5768-2009)要求，标线厚度、逆反射系数等指标符合规定。 | 按照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）要求，沥青层压实度、平整度满足规范要求；按照《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23-2008）要求，桥梁裂缝修补材料性能指标满足规范要求，按照《道路交通标志和标线》（GB5768-2009)要求，标线厚度、逆反射系数等指标符合规定。 | 5 | 5
|  |  | 路面验收标准 | 按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80-2017）要求，沥青层压实度、平整度等指标合格率符合规定。 | 按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80-2017）要求，沥青层压实度、平整度等指标合格率符合规定。 | 5 | 5
|  |  | 交安设施验收标准 | 按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80-2017）要求，标线厚度、反光标线逆反射系数等指标合格率符合规定。 | 按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80-2017）要求，标线厚度、反光标线逆反射系数等指标合格率符合规定。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 设计文件完成时间 | 自资金计划批复之日起3个月内完成 | 资金计划于2022.3.14批复设计文件于2022.4.26完成 | 4 | 4
|  |  | 施工完成时间 | 按合同要求时间内完成 | 合同工期为93日历天，实际完工日期为98日历天 | 3 | 2.8 | 为保证高峰正常交通，交管要求夜间施工，降低了施工效率
|  |  | 验收时间 | 自工程完工之日起6个月之内组织验收 | 竣工验收时间2022.12.29完工时间2022.10.15 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 单公里维修费用 | ≤363.6万元/公里 | 261万元/公里 | 5 | 5
|  |  | 年度预算投资额 | ≤1700万元 | 1700万元 | 5 | 5
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 成本指标 | 年度预算投资额 | 不超过项目批复总投资 | 结算总金额约2245万元不超过预算批复金额2401万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位造价合理性 | 经有资质的预算审核单位审核后合格 | 经有资质的预算审核单位审核后合格 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 通行条件改善 | 降低道路安全隐患，提高出行人员安全 | 降低道路安全隐患，提高出行人员安全 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 环保污染防控措施 | 满足施工工地周边围挡100%、物料堆放覆盖100%、土方开挖湿法作业100%、路面硬化100%、出入车辆清洗100%、渣土车辆密闭运输100% | 满足施工工地周边围挡100%、物料堆放覆盖100%、土方开挖湿法作业100%、路面硬化100%、出入车辆清洗100%、渣土车辆密闭运输100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.8