## 井冈山
项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中心城区防汛排涝补短板工程积水片改造二期工程（井冈山地区）
市级主管部门 |  |  | 天津市水务局 | 项目实施单位 |  | 天津市水务工程建设事务中心
项目性质 |  |  | □经常性项目 √一次性项目 | 项目起止时间 |  | 2021年8月-2023年 12月
项目资金 （万元） |  |  | 4010 | 其中：中央补助资金 |  | 1050
|  |  |  | 其中：市级财政资金 |  | 2960
其中：其他资金
绩 效 目 标 | 年度目标
目标1：建设建设赵沽里泵站主体基坑1座，泵站配套管道0.5公里。 目标2：符合工程质量规范要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设赵沽里泵站主体基坑 |  | 1座
|  |  | 建设泵站配套管道 |  | 0.5公里
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100%
|  | 时效指标 | 工程按计划开工率 |  | 100%
|  |  | 工程进度达标率 |  | ≥90%
|  | 成本指标 | 完成投资 |  | 4010万元
| 效益指标 | 生态效益 指标 | 生态效益 |  | 工程建成后可解决初期雨水径流污染，全面保障地区的排水安全。
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 工程建成后可解决井冈山路地区积水问题，完善排水设施，将蓄排结合有机的衔接起来，保证标准内降雨及时排除，提升区域排水能力。
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众基本满意度 |  | ≥90%

## 蓟运河
附件2
项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 蓟运河宁河区西关段和刘庄段险工治理工程（一期）
市级主管部门 |  |  | 天津市水务局 | 项目实施单位 |  | 天津市水务工程建设事务中心
项目性质 |  |  | □经常性项目 √一次性项目 | 项目起止时间 |  | 2021年6月-2022年6月
项目资金 （万元） |  |  | 2700 | 其中：中央补助资金 |  | 700
|  |  |  | 其中：市级财政资金 |  | 2000
其中：其他资金
绩 效 目 标 | 年度目标
目标1：对蓟运河江洼口～阎庄段防洪最薄弱的右堤西关段险工进行治理，包括加高加固堤防 1.49 公里，移址新建或封堵穿堤建筑物 4 座。2022年计划完成堤防治理长度0.298公里、穿堤建筑物4座。 目标2：符合工程质量规范要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 堤防治理长度 |  | 0.298公里
|  |  | 治理建筑物数量 |  | 4座
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100%
|  | 时效指标 | 工程进度达标率 |  | 100%
|  | 成本指标 | 完成投资 |  | 2700万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 水利设施安全保障 |  | 工程建成后，蓟运河西关段右堤将达到防洪 20 年一遇，排涝机排 5 年一遇、自排 10 年一遇的治理标准。
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 工程建成后将改善河道生态环境和工程管理状况，全面提高蓟运河西关段右堤的防洪排涝能力，保证蓟运河西关段右堤相应保护区的防洪安全。
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥90%

## 永定河
项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 天津市武清区永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）
市级主管部门 |  |  | 天津市水务局 | 项目实施单位 |  | 永定河流域投资有限公司
项目属性 |  |  | □经常性项目 √一次性项目 | 项目实施期 |  | 2021年12月-2023年 12月
项目资金 （万元） |  |  | 6500 | 其中：中央补助资金 |  | 6500
其中：市级资金
其中：其他资金
绩 效 目 标 | 年度目标
目标1：继续开展天津市武清区永定河综合治理与生态修复工程征地拆迁 目标2：完成河道主槽清淤扩挖20km 目标3：完成堤顶道路修复13km 目标4：开展堤岸绿化工程
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设规模 |  | 河道主槽清淤扩挖，永定河泛区主槽龙河口以上满足行洪400m3/s，龙河口以下至屈家店段满足行洪600m3/s，新龙河泛区段满足行洪200m3/s；拆除重建茨洲泵站流量为8m3/s
|  |  | 建设数量（合计） |  | 永定河主槽清淤扩挖约20km，修复堤顶道路约13km，开展堤岸绿化工程
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100%
|  |  | 设计功能实现率 |  | 100%
|  | 时效指标 | 进度准时率 |  | 100%
|  | 成本指标 | 完成投资 |  | 6500万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善生态环境、提高防洪能力 |  | 保障河流水系水体环境质量，增强水源涵养能力；减少中小洪水威胁，改善生产生活条件，促进武清区经济发展。
|  | 生态效益 指标 | 水质净化区域、堤岸、滩地绿化 |  | 新建堤岸、滩地绿化绿化294.49万平方米，新建水质净化区一处
|  | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 |  | 是
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众基本满意的比例 |  | ≥80%