## Sheet1
附件
地方政府专项债券项目绩效目标表
项目性质 |  | ☐ 新建项目 ☑ 续建项目 |  |  |  |  | 项目编号 |  | P211200-0120
项目单位 |  | 天津中德应用技术大学
主管部门 |  | 天津市工业和信息化局
计划开工时间 |  | 2022-09-01 |  |  |  |  | 计划竣工时间 |  | 2023-12-01
项目实施周期 |  | 2年 |  |  |  |  | 收益实现时间 |  | 2024-01-01
项目资金来源及落实情况 | 资金来源 |  |  |  |  | 金额（万元） | 利率（%） | 占比（%） | 已到位资金 | 到位时间 | 存量融资抵质押状况
| 合计 |  |  |  |  | 16005 | - |  | 4000 | 2022.6 | ☑ 无。
| 上级财政拨款（含预算内基建资金等） |  |  | 中央 |  | 0 | - |  |  |  | ☐ 有，具体如下：
|  |  |  | 市级 |  | 0 | -
| 专项债券资金 |  |  |  |  | 6000 | 4.2% | 37.49% | 4000 | 2022.6
| 自有资金 |  |  |  |  | 10005 | - | 62.51%
| 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
| 其中： 银行贷款 |  |  |  |  | 0
| 其他融资资金 |  |  |  |  | 0
总体目标 | 目标1: 2022年9月开工建设，年底前完成桩基工程、基础工程等。
目标2：2023年底项目竣工验收投入使用，质量标准符合相关相关法律法规要求。
中期目标 | 目标1: 2022年9月开工建设，年底前完成桩基工程、基础工程等。
目标2：2023年底项目竣工验收投入使用，质量标准符合相关相关法律法规要求。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 | [6 empty] | 指标值
| 成本指标 |  | 经济成本 |  | 指标1：项目建设成本 | [6 empty] | ≤概算
| 产出指标 |  | 产出数量 |  | 指标1：实训基地面积 | [6 empty] | ≤20400平米
[5 empty] | 指标2：实训室数量 | [6 empty] | ≥50间
|  |  | 产出质量 |  | 指标1：竣工验收 | [6 empty] | 合格
|  |  | 产出时效 |  | 指标1：工程按时完工率 | [6 empty] | 2023-12-01
| 效益指标 |  | 经济效益 |  | 指标1：培训能力显著提升 | [6 empty] | ≥600万元
[5 empty] | 指标2：科研能力显著增强 | [6 empty] | ≥500万元
|  |  | 社会效益 |  | 指标1：对接天津市产业布局发展能力提升 | [6 empty] | 提升
|  |  | 生态效益 |  | 指标1：项目能源管理可视化 | [6 empty] | 正常使用
|  |  | 可持续影响 |  | 指标1：产教融合育人效果提升 | [6 empty] | 长期
| 偿债指标 |  | 预期收益实现时间 |  | 指标1：预期收益开始实现时间 | [6 empty] | 2024-01-01
|  |  | 预期收益金额 |  | 指标2：债券存续期内预计净收益对债券本金覆盖倍率 | [6 empty] | 1.21
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | 指标1：师生满意度 | [6 empty] | ≥95%
[5 empty] | 指标2：社会培训与服务满意度 | [6 empty] | ≥95%